Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII.101.2011
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 15 listopada 2011 roku

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

DLA  MIASTA JELCZ-LASKOWICE

NA LATA 2008 – 2015

Jelcz-Laskowice – listopad 2011 rok

Spis treści:

1.	Wstęp	4

2.	Definicje, skróty	5

3.	Procedura przystąpienia do opracowania LPR	6

4.	Podstawowe informacje o gminie i mieście Jelcz-Laskowice	7

4.1.	Położenie	7

4.2.	Rys historyczny	7

4.3.	Zasoby przyrodnicze	8

4.4.	Ludność	10

4.5.	Edukacja	12

4.6.	Organizacja gminy	14

5.	Obszar wsparcia	15

5.1.	Sposób wyznaczenia obszaru wsparcia	15

5.2.	Położenie obszaru wsparcia	16

5.3.	Powierzchnia obszaru wsparcia	18

5.4.	Historia obszaru wsparcia	20

5.5.	Przyroda i środowiska obszaru wsparcia	20

5.6.	Ludność obszaru wsparcia	20

5.7.	Edukacja na obszarze wsparcia	22

5.8.	Podsumowanie	25

6.	Diagnoza obszaru wsparcia	26

6.1.	Poziom ubóstwa	26

6.2.	Poziom długotrwałego bezrobocia	27

6.3.	Trendy demograficzne	28

6.4.	Poziom wykształcenia bezrobotnych	30

6.5.	Poziom przestępczości	31

6.6.	Stopień degradacji środowiska	31

6.7.	Działalność gospodarcza	32

6.8.	Imigranci, grupy etniczne, mniejszości	32

6.9.	Wartość zasobów mieszkaniowych	33

6.10.	Wytyczne – podsumowanie	34

7.	Analiza ankiet mieszkańców	37

8.	Analiza SWOT	44

8.1.	Silne strony	44

8.2.	Słabe strony	44

8.3.	Szanse	44

8.4.	Zagrożenia	44

9.	Cele i wskaźniki LPR	45

9.1.	Cele LPR	45

9.2.	Wskaźniki produktu	45

9.3.	Wskaźniki rezultatu	46

9.4.	Powiązanie celów, projektów i wskaźników	47

10.	Lista planowanych przedsięwzięć	48

10.1.	Lista podstawowa	48

10.2.	Lista rezerwowa	49

11.	Partnerstwo	49

12.	Powiązanie LPR z dokumentami planistycznymi Gminy	50

12.1.	Powiązanie ze Strategią	50

12.2.	Powiązanie z WPI	51

13.	Finansowanie LPR	52

13.1.	Plan finansowy	52

13.2.	Środki własne	53

13.3.	Środki zewnętrzne	54

14.	Wdrażania, monitoringi i oceny realizacji oraz komunikacja społeczna	56

14.1.	Proces wdrażania	56

14.2.	Monitoring i ocena realizacji	58

14.3.	Komunikacja społeczna i promocja	59

15.	Podsumowanie	60

16.	Wykaz tabel, rysunków, wykresów, załączników	61

# Wstęp

W procesie zmian ustrojowych w Polsce zauważalne stało się zjawisko degradacji niektórych obszarów miejskich, czego przyczyną były niejednokrotnie trudności dostosowania do zmieniających się uwarunkowań politycznych, gospodarczych 
i społecznych. Degradacja taka wiązała się zarówno z degradacją majątku trwałego (szczególnie tereny poprzemysłowe i powojskowe) jak i degradacją społeczną. Wspólnymi cechami obszarów zdegradowanych jest często długotrwałe bezrobocie, występujące niejednokrotnie patologie społeczne (pijaństwo, narkomania, przemoc), większa liczba rodzin i osób korzystających z pomocy socjalnej, degradacja środowiska naturalnego.

Samorząd lokalny powinien podejmować takie działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, które będą miały na celu ożywienie działalności społeczności lokalnej i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Działania należy ująć w jednym dokumencie odzwierciedlającym potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej obszaru planowanego do rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest właśnie takim dokumentem. LPR jest dokumentem planistycznym o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby 
i priorytetowe zadania do realizacji, związane z rozwojem przestrzennym, gospodarczym 
i społecznym lokalnej społeczności obszary wsparcia miasta Jelcz-Laskowice.

# Definicje, skróty

Rewitalizacja:	kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych 
i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, 
w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR): zespół działań rewitalizacyjnych podejmowanych w oparciu o wspólną, zintegrowaną i zrównoważoną strategię mającą na celu ograniczenie wysokości koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych na określonym obszarze miasta.

Beneficjent – podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje.

Obszar wsparcia – obszar miasta, na terenie którego realizowane będą przedsięwzięcia, które otrzymają wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach LPR, określony na zasadach wskazanych w RPO Priorytet 9.

Wkład własny – środki finansowe zagwarantowane przez beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu, pochodzące ze środków własnych lub pożyczek.

Wskaźniki – miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska).

RPO WD – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym.

# Procedura przystąpienia do opracowania LPR

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w dniu 28 lutego 2008 roku zlecił przygotowanie dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008 – 2015” ustanawiając tym samym koordynatora ds. rewitalizacji. Koordynator był odpowiedzialny za zbieranie informacji i danych, diagnozę wyznaczonego obszaru miasta wymagającego rewitalizacji oraz przygotowywanie kart projektowych. W proces przygotowania programu włączono m.innymi:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. (ZGM TBS),

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK),

- Pełnomocnika ds. uzależnień przy UMiG Jelcz-Laskowice,

- Świetlicę osiedlową OPTY,

- Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS),

- Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach,

- Lokalne wspólnoty mieszkaniowe,

Zadaniem pełnomocnika było również włączenie społeczności lokalnej  obszaru wsparcia (mieszkańców i pracodawców) w proces opracowania dokumentu, poprzez konsultacje społeczne. W proces konsultacji społecznych czynnie włączono Radną Miasta Panią Teresę Kotowicz.

Konsultacje społeczne obejmowały:

- ankietowanie mieszkańców;

- spotkanie i rozmowy z radą Osiedla Fabrycznego;

- spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych;

- spotkanie z przedsiębiorcami mającymi siedzibę na Osiedlu Fabrycznym;

Informacje o ankietach i spotkaniach przekazywane były w formie ogłoszeń w miejscach dostępnych na terenie Osiedla Fabrycznego oraz w Gazecie Powiatowej. Konsultacje społeczne podsumowano na spotkaniu z mieszkańcami w świetlicy OPTY w dniu 
12 września 2008 roku. W spotkaniu brał udział koordynator ds. rewitalizacji oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Czas opracowania LPR oraz procedury zatwierdzenia przez Radę Miejską i przekazania do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO) są zgodne z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

# Podstawowe informacje o gminie i mieście Jelcz-Laskowice

## Położenie

Gmina Jelcz-Laskowice wchodzi w skład powiatu oławskiego i położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego na pograniczu z województwem opolskim. Graniczy z gminą Oława oraz z gminami Czernica, Oleśnica, Bierutów, Namysłów i Lubsza. W skład gminy wchodzi 15 wsi oraz miasto Jelcz-Laskowice. Gmina zajmuje powierzchnię 16810 hektarów (168,1 km²) co stanowi 32 % powierzchni powiatu. Miasto Jelcz-Laskowice zajmuje 1760 ha (17,6 km²). Obszar gminy położony jest w całości w dorzeczu Odry i jej dopływów: Smortawy, Młynówki Jeleckiej i Widawy. Ponad 32 % powierzchni gminy stanowią lasy i grunty leśne. Na obszarze Gminy istnieje rezerwat przyrody „ŁACHA JELCZ”. Znajduje się on w pobliżu osiedla Jelcz 
w starorzeczu rzeki Odry.

Miasto Jelcz-Laskowice powstało z połączenia wsi Jelcz i Laskowice, a prawa miejskie otrzymało w 1987 roku. Położone jest w odległości około 25 km od centrum Wrocławia, 24 km od Oleśnicy i 12 km od Oławy. Posiada dogodne połączenie kolejowe i drogowe 
z Wrocławiem i Opolem oraz drogowe z Oławą i Oleśnicą. W odległości ok. 24 km jadąc przez Oławę biegnie autostrada A-4, a ok. 25 km na północ jadąc przez Oleśnicę miasto posiada dogodne połączenie z trasą S-8 Wrocław-Warszawa. W odległości ok. 35 km, we Wrocławiu, znajduje się międzynarodowe lotnisko. Trzy kilometry od centrum miasta biegnie szlak wodny rzeki Odry.

## Rys historyczny

Pierwsze wzmianki na piśmie dotyczące miejscowości wchodzących w skład obecnego miasta Jelcz – Laskowice sięgają początków XIII wieku. Nazwa Jelcz pochodzi prawdopodobnie od nazwy ryby jelec, która występowała kiedyś w okolicznych wodach. Natomiast nazwa Laskowice wywodzić się może od lasów, kiedyś obficie porastających te tereny lub też (co jest bardziej prawdopodobne) od laski opolnej – dawnego symbolu władzy pierwszych Słowian. Przez cały okres dobra jelczańsko-laskowickie zamieszkiwane były w większości przez ludność polską. Na terenie miasta znajdują się dwa zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe, jeden w Jelczu i jeden 
w Laskowicach.

W czasie drugiej wojny światowej w roku 1942, władze hitlerowskie otworzyły na terenie Jelcza zakłady zbrojeniowe Kruppa, tzw. Berthawerke. Ich budowniczymi byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy - Gross Rosen. Umieszczono ich w obozie utworzonym w niedalekich Miłoszycach, wtedy noszących nazwę Funfteichen (Pięć Stawów). Do dnia dzisiejszego zachowała się część murów więziennych na terenie Osiedla Fabrycznego w mieście Jelcz-Laskowice.

Po drugiej wojnie światowej na ziemie te powróciła ludność polska, która zaczęła tworzyć własną historię. W 1952 roku zostały utworzone Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Ich stały rozwój w powojennych czasach, podpisanie umowy 
o współpracy z firmą Karosa w 1959 roku i kontraktu licencyjnego z firmą Berliet w 1972 roku, doprowadził do powstania i rozbudowy osiedla mieszkaniowego w pobliżu zakładów (obecnie Osiedle Fabryczne).Wybudowano tam bloki hotelowe z mieszkaniami gdzie lokowano pracowników zakładów w Jelczu, przybywających w poszukiwaniu pracy z różnych stron Polski.

W  1987 roku połączone miejscowości Jelcz i Laskowice Oławskie otrzymały prawa miejskie i od tego momentu funkcjonuje nazwa miasta JELCZ-LASKOWICE.

W lipcu 1997 roku w wyniku „powodzi tysiąclecia” poważnie ucierpiało osiedle Jelcz (dawniej wieś Jelcz) i wieś Łęg. Wzniesiony w 1943 roku kilkukilometrowy nasyp, na którym powstała fabryka zbrojeniowa Kruppa, potwierdził swoją przydatność, zabezpieczając całkowicie teren ówczesnego zakładu „JELCZ” przed skutkami powodzi.

Początek XXI wieku przyniósł kolejne zmiany w strukturze gospodarczej gminy. Zakłady samochodowe przeżywały bardzo trudny okres działalności co w konsekwencji doprowadziło do obecnego stanu upadłości firmy. W roku 2001 na terenie gminy 
w obrębie geodezyjnym wsi Łęg, w sąsiedztwie zakładów samochodowych utworzono Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PWSSE), co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania gminą inwestorów zagranicznych. Powstało wiele nowych zakładów pracy z kapitałem zagranicznym. Dywersyfikacja rynku pracy była jednym 
z czynników który przyczynił się do spadku bezrobocia w gminie. Wiele osób znalazło pracę w rozwijających się firmach prywatnych oraz w fabrykach PWSSE.

## Zasoby przyrodnicze

Obszar gminy Jelcz-Laskowice położony jest w całości w dorzeczu Odry i jej dopływów: Smortawy, Młynówki Jeleckiej i Widawy. Można go podzielić na dwa odmienne obszary przyrodnicze: dolina rzek Odry i Smortawy z dużą ilością wód powierzchniowych oraz obszar leżący w obrębie Równiny Oleśnickiej,  wyniesiony ponad pradolinę, o mniejszej zwartości wód, w znacznej części pokryty lasami. Gmina jest najbardziej „zieloną gminą” w Powiecie Oławski – ponad 32 % powierzchni gminy zajmują lasy i grunty leśne.

Najciekawszym przyrodniczo jest teren pradoliny Odry wchodzący w skład „Obszaru Natura 2000”, gdzie znajduje się rezerwat przyrody „ŁACHA JELCZ”, utworzony w 1954 roku. Został ustanowiony celem ochrony starorzecza jednego z nielicznych na terenie kraju stanowisk roślinności wodnej: kotewki – orzecha wodnego. Rezerwat obejmuje część starorzecza wraz z otaczającym go terenem leśnym i ciekawym zespołem roślinnym o charakterze bagiennym. Powierzchnia rezerwatu wynosi ponad 15 ha, w tym ok. 6 ha powierzchnia otwartego lustra wody. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych które występują na terenie rezerwatu, należy zaliczyć zespół lilii wodnych. Spośród gatunków chronionych występują: śnieżyczka przebiśnieg, kruszyna pospolita, kalina koralowa i konwalia majowa. Na terenie rezerwatu występują także duże ilości owadów, ptaków i roślin objętych ochronną gatunkową (kozioróg dębosz, czapla, kormoran).

Na terenie gminy występują liczne glinianki, które powstały w wyniku eksploatacji surowców budowlanych: piasku, żwiru i iłu. Oprócz najbardziej znanych, jak kąpielisko w Jelczu i „drugi staw” jelczański, spotkać je możemy również w Miłoszycach 
i Chwałowicach. W skutek działalności gospodarczej związanej z hodowlą ryb, powstały stawy hodowlane w Nowym Dworze i w Jelczu.

Bogactwo wód powierzchniowych stwarza dobre warunki do rekreacji. Rzeki przepływające przez gminę pozwalają na przeprowadzanie spływów kajakowych, chociaż w suchych okresach letnich które miały miejsce w ostatnich latach poziom rzek się obniżał.

Na terenie gminy opracowano informację paszportową dla ponad pięćdziesięciu obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Na podstawie decyzji administracyjnych kilkanaście uznano za pomniki przyrody z których wyróżnić należy: dęby szypułkowe, sosny pospolite, lipy drobnolistne, platany oraz głazy narzutowe.

Ponadto planowane jest utworzenie parku krajobrazowego, obejmującego swym zasięgiem południowo-zachodnią część gminy oraz miasta Jelcz-Laskowice. Obszar projektowanego parku wynosi 17000 ha, w tym 4100 ha na obszarze gminy. Mapę gminy oraz granicę planowanego parku krajobrazowego przebiegającego przez jej obszar przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Mapka gminy Jelcz-Laskowice.

## Ludność

Mieszkańcy gminy stanowią ok. 30 % ludności powiatu Oławskiego. W mieście Jelcz-Laskowice mieszka ponad 70 % populacji gminy. Ilość mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice, jak i Powiatu Oławskiego systematycznie wzrasta, chociaż ogólny stan ludności w województwie dolnośląskim maleje – tabela 1.

Tabela 1. Ludność miasta i gminy na tle powiatu i województwa.

| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo Dolnośląskie | ↓ 2878410 | ↓ 2882317 | ↓ 2888232 | ↓ 2893055 | 2898313 |
| w tym: kobiety | 1498947 | 1499826 | 1501985 | 1503734 | 1505969 |
| Powiat Oławski | ↑ 71540 | ↑ 71222 | ↑ 71103 | ↑ 71073 | 70930 |
| w tym: kobiety | 36617 | 36437 | 36329 | 36305 | 36202 |
| Gmina Jelcz-Laskowice | ↑ 21675 | ↑ 21516 | ↑ 21490 | ↑ 21481 | 21380 |
| w tym: kobiety | 10947 | 10864 | 10863 | 10854 | 10796 |
| - w tym: miasto | ↑ 15197 | ↓ 15193 | ↓ 15253 | ↓ 15271 | 15279 |
| w tym: kobiety | 7679 | 7674 | 7714 | 7716 | 7708 |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Wykres 1. Ludność województwa dolnosląskiego i gminy Jelcz-Laskowice 
w lata 2003-2007 (tys.)

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią ok. 70 % ludności gminy. W mieście Jelcz-Laskowice w obrębie którego skupione są głównie firmy i zakłady przemysłowe, odsetek jest większy i stanowi ponad 73 %. W analizowanym okresie udział osób w wieku produkcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców znacznie przewyższa średnią województwa oraz powiatu. Odsetek osób starszych w wieku poprodukcyjnym jest 
o połowę niższy od średniej województwa. Można uznać, iż społeczeństwo miasta Jelcz-Laskowice na tle danych województwa jest stosunkowo młode.

Ludność w wieku produkcyjnym w latach 2003-2007 przedstawia tabela 2, a udział 
w ogólnej liczbie mieszkańców prezentuje tabela 3.

Tabela 2. Ludność w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.

| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo Dolnośląskie | 2878410 | 2882317 | 2888232 | 2893055 | 2898313 |
| - przedprodukcyjny | 519920 | 531839 | 546461 | 563453 | 583889 |
| - produkcyjny | 1898148 | 1897543 | 1894695 | 1883806 | 1869853 |
| - poprodukcyjny | 460342 | 452935 | 447076 | 445716 | 444571 |
| Powiat Oławski | 71540 | 71222 | 71103 | 71073 | 70930 |
| - przedprodukcyjny | 13920 | 14150 | 14481 | 14871 | 15369 |
| - produkcyjny | 47809 | 47568 | 46456 | 47160 | 46647 |
| - poprodukcyjny | 9811 | 9504 | 9166 | 9042 | 8914 |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 21675 | 21516 | 21490 | 21481 | 21380 |
| - przedprodukcyjny | 4171 | 4256 | 4419 | 4562 | 4780 |
| - produkcyjny | 15348 | 15187 | 15034 | 14895 | 14607 |
| - poprodukcyjny | 2156 | 2073 | 2037 | 2024 | 1993 |
| - w tym: miasto | 15197 | 15193 | 15253 | 15271 | 15279 |
| - przedprodukcyjny | 2825 | 2908 | 3061 | 3151 | 3356 |
| - produkcyjny | 11206 | 11167 | 11106 | 11051 | 10880 |
| - poprodukcyjny | 1166 | 1118 | 1086 | 1069 | 1043 |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Tabela 3. Udział ludności w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.

| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo Dolnośląskie | 2878410 | 2882317 | 2888232 | 2893055 | 2898313 |
| - przedprodukcyjny | 18,06% | 18,45% | 18,92% | 19,48% | 20,15% |
| - produkcyjny | 65,94% | 65,83% | 65,60% | 65,11% | 64,52% |
| - poprodukcyjny | 15,99% | 15,71% | 15,48% | 15,41% | 15,34% |
| Powiat Oławski | 71540 | 71222 | 71103 | 71073 | 70930 |
| - przedprodukcyjny | 19,46% | 19,87% | 20,37% | 20,92% | 21,67% |
| - produkcyjny | 66,83% | 66,79% | 65,34% | 66,35% | 65,76% |
| - poprodukcyjny | 13,71% | 13,34% | 12,89% | 12,72% | 12,57% |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 21675 | 21516 | 21490 | 21481 | 21380 |
| - przedprodukcyjny | 19,24% | 19,78% | 20,56% | 21,24% | 22,36% |
| - produkcyjny | 70,81% | 70,58% | 69,96% | 69,34% | 68,32% |
| - poprodukcyjny | 9,95% | 9,63% | 9,48% | 9,42% | 9,32% |
| - w tym: miasto | 15197 | 15193 | 15253 | 15271 | 15279 |
| - przedprodukcyjny | 18,59% | 19,14% | 20,07% | 20,63% | 21,96% |
| - produkcyjny | 73,74% | 73,50% | 72,81% | 72,37% | 71,21% |
| - poprodukcyjny | 7,67% | 7,36% | 7,12% | 7,00% | 6,83% |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

## Edukacja

Zadanie gminy w zakresie edukacji publicznej jest realizowane poprzez sieć istniejących szkół, przedszkoli i innych ośrodków kulturalnych. Dostęp do sieci szkół podstawowych 
i gimnazjalnych daje możliwość nauki dla wszystkich dzieci w gminie. Funkcjonujące na terenie przedszkola są dofinansowywane z budżetu gminy. Wykaz szkół i przedszkoli podano w tabeli 4.

Tabela 4. Szkoły podstawowe i gimnazja w gminie – wg stanu na 2008r.

| Wyszczególnienie | Miejscowość |
| --- | --- |
| Szkoły |  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 - im. Marii Skłodowskiej-Curie | Jelcz-Laskowice Al. Młodych 1 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - im. Bolesława Prusa | Jelcz-Laskowice Ul. B.Prusa |
| Filia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 | Jelcz-Laskowice Ul. Hirszfelda |
| Publiczna Szkoła Podstawowa - im. Maratończyków Polskich | Miłoszyce Ul. Główna 24 |
| Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszyce | Jelcz-Laskowice Ul. A.Świętochowskiego 1 |
| Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum | Minkowice Oławskie Ul. Kościelna 20 |
| Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oławskich | Miłocice |
| Publiczna Szkoła Podstawowa - im. J.Kochanowskiego | Wójcice Ul. Głowna |
| Publiczne Gimnazjum (PG) nr 1 | Jelcz-Laskowice Ul. Szkolna 1 |
| Publiczne Gimnazjum (PG) nr 2 | Jelcz-Laskowice Al. Młodych 1 |
| Przedszkola |  |
| Niepubliczne Żłobko-Przedszkole | Jelcz-Laskowice Ul. Liliowa 3 |
| Niepubliczne Przedszkole „Magdalenka” | Jelcz-Laskowice Al. Wolności 12 |
| Niepubliczna Przedszkole „Bajdoludek” | Minkowice Oławskie Ul. Kościuszki 37 |

Źródło: UMiG

Na terenie miasta Jelcz-Laskowice działają również szkoły ponadgimnazjalne (tabela 5), gdzie część uczniów po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę. Wielu uczniów wybiera również szkoły ponadgimanzjalne w mieście powiatowym Oława oraz stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu.

Tabela 5. Szkoły ponadgimnazjalne w gminie – wg stanu na 2008r.

| Szkoły ponadgimnazjalne | Miejscowość |  |
| --- | --- | --- |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Jelcz-Laskowice Ul. Techników 26 | - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Technikum Mechaniczne - Zasadnicza Szkoła Zawodowa |
| Prywatna Szkoła i Centrum Edukacji HEMAT | Jelcz-Laskowice Ul. Wrocławska 17 | - Liceum Handlowe - Liceum Ekonomiczne - Policealne Studium |

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych systematycznie maleje (wykres 2), co jest również zauważalne w województwie. Zauważalny rozwój budownictwa jednorodzinnego w gminie może wpłynąć na ograniczenie tej tendencji w najbliższych latach. Tabela 6 pokazuje liczbę uczniów poszczególnych szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008.

Wykres 2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015.

Tabela 6. Dzieci w szkołach

| Nazwa jednostki | rok szkolny 2007/2008 | rok szkolny 2006/2007 |
| --- | --- | --- |
|  | Dziewczynki | Chłopcy | Razem | Dziewczynki | Chłopcy | Razem |
| PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach | 244 | 260 | 504 | 269 | 273 | 542 |
| PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach | 151 | 172 | 323 | 181 | 176 | 357 |
| PSP nr 1 w Miłoszycach | 156 | 161 | 317 | 181 | 162 | 343 |
| PSP w Wójcicach | 35 | 34 | 69 | 39 | 35 | 74 |
| PSP w Minkowicach Oławskich | 72 | 95 | 167 | 72 | 95 | 167 |
| PG w Minkowicach Oławskich | 47 | 54 | 101 | 50 | 52 | 102 |
| PG nr 1 w Jelczu-Laskowicach | 74 | 84 | 158 | 70 | 83 | 153 |
| PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach | 252 | 249 | 501 | 277 | 274 | 551 |
| Razem PSP | 658 | 722 | 1380 | 742 | 741 | 1483 |
| Razem PG | 373 | 387 | 760 | 397 | 409 | 806 |
| Razem PSP i PG | 1031 | 1109 | 2140 | 1139 | 1150 | 2289 |

Źródło: ZEA w Jelczu-Laskowicach.

W mieście działają placówki opiekuńczo-wychowawcze realizujące zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu szczególnie dzieci i młodzieży:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, al. Młodych 1 (przy szkole nr 2);

- Świetlica młodzieżowa OPTY, Osiedle Fabryczne, ul. Techników 12;

- Świetlica Środowiskowa KUŹNIA, ul. Partyzantów 1;

- Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Bożka 1.

## Organizacja gminy

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy znajduje się w zabytkowym pałacu znajdującym się na terenie miasta Jelcz-Laskowice. Organem wykonawczym jest Burmistrz, który wykonuje swoje zadania z pomocą Zastępców i pracowników Urzędu. Organem stanowiącym 
i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest Rada Miejska składająca się z 21 radnych.

W mieście Jelcz-Laskowice utworzono osiedla: Jelcz, Laskowice, Fabryczne, Komunalne, Domków Jednorodzinnych, Metalowców, Piastowskie, Ludwika Hirszfelda, Europejskie.

Na obszarze gminy Jelcz-Laskowice położonych jest 15 wsi (sołectw):

Biskupice Oławskie, Brzezinki, Chwałowice, Dębina, Dziuplina, Grędzina, Kopalina, Łęg, Miłocice, Miłocice Małe, Miłoszyce, Minkowice Oławskie, Nowy Dwór, Piekary,  Wójcice. W obrębie gminy znajdują się również przysiółki Hanna, Mościsko oraz Celina.

Gminne jednostki organizacyjne:

- Publiczne Szkoły Podstawowe (PSP) – 5 szkół.

- Publiczne Gimnazja (PG) – 3 gimnazja.

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny (ZEA).

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

- Pływalnia Miejska.

- Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach.

- Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach.

- Miejsko-Gminne Centrum Kultury (MGCK).

- Gospodarstwo Pomocnicze.

Spółki z udziałem gminy:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. (ZGM-TBS)

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK)

- Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o. o. (NZOZ)

- INWEST-PARK – Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

# Obszar wsparcia

## Sposób wyznaczenia obszaru wsparcia

Uchwalona przez Radę Miejską w miesiącu wrześniu 2007 roku „Strategia rozwoju Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015”, wskazuje jako obszar podległy rewitalizacji teren Osiedla Fabrycznego przy ulicy Techników oraz ulicy Działkowej. Obszar ten jest najstarszą częścią miasta z zabudową wielorodzinną otoczony terenami przemysłowymi. W mieście nie występują tereny które można określić jako poprzemysłowe ani powojskowe.

Przy wyznaczaniu obszaru wsparcia w procesie opracowywania LPR posłużono się obowiązującymi kryteriami zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 47 Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej 1828/2006. W zakresie mieszkalnictwa Komisja Europejska ograniczyła liczbę kryteriów.

Obszar wsparcia na terenie miasta Jelcz-Laskowice powinien spełniać co najmniej trzy kryteria z podanych (tabela 7).

Tabela 7. Kryteria wyznaczenia obszaru wsparcia przy opracowaniu LPR.

| LP. | Kryteria LPR | Kryteria dotyczące mieszkalnictwa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | dotyczy |
| 2. | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | dotyczy |
| 3. | Niekorzystne trendy demograficzne |  |
| 4. | Niski poziom edukacji, braki w umiejętnościach, odsetek osób porzucających naukę |  |
| 5. | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | dotyczy |
| 6. | Szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska |  |
| 7. | Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej | dotyczy |
| 8. | Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych , mniejszości i uchodźców |  |
| 9. | Porównywalnie niski poziom wartości zasobów mieszkaniowych | dotyczy |
| 10. | Niski poziom wydajności energetycznej budynków |  |

## Położenie obszaru wsparcia

Obszar wsparcia otoczony jest z trzech stron terenami przemysłowymi zabudowanymi bądź planowanymi pod zabudowę, a z jednej strony łączy się z centralną częścią miasta. Obejmuje swoim zasięgiem Osiedle Fabryczne z terenami przemysłowymi, przyległe ogródki działkowe i tereny zielone oraz teren szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Osiedle Fabryczne jest najstarszą dzielnica miasta Jelcz-Laskowice z zabudową wielorodzinną.

Obszar wsparcia przedstawiono na rysunku 2 oraz w Załączniku nr 1.

Rysunek 2. Mapka obszaru wsparcia (wg studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy).

Osiedle Fabryczne z zabudową wielorodzinną przedstawia rysunek 3. Do centrum miasta oddalonego ok. 0,7 km prowadzi Aleja Młodych biegnąca wzdłuż ogródków działkowych.

Rysunek 3. Zdjęcie Osiedla Fabrycznego obszaru wsparcia.

## Powierzchnia obszaru wsparcia

Całkowita powierzchnia obszaru wsparcia wynosi 78,9108 ha, w tym:

- 35,6751 ha – tereny własności gminy Jelcz-Laskowice;

- 2,7565 ha – tereny własności Starostwa Powiatowego;

- 2,0353 ha – tereny gminy z budynkami wspólnot mieszkaniowych;

- 0,1725 ha – tereny gminy z garażami wspólnot;

- 3,5402 ha – tereny prywatne.

Działki na terenie których znajdują się budynki mieszkalne wynoszą 3,1922 ha, w tym:

- 1,1569 ha – tereny z budynkami mieszkalnymi własność gminy Jelcz-Laskowice;

- 2,0353 ha – tereny gminy z budynkami mieszkalnymi wspólnot.

Szczegółowy podział gruntów obszaru wsparcia prezentuje poniższa tabela 8.

Tabela 8. Inwentaryzacja obszaru wsparcia

| Nr działki | Powierzchnia ( ha ) | Aktualna zabudowa / użytkowanie | Przeznaczenie wg studium | Własność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 (AM31) | 0,0441 | Teren zabudowany |  | Gmina |
| 1 / 3 (AM32) | 2,9842 | Szkoła | Usługi publiczne | Gmina |
| 13 (AM32) |  |  |  | Gmina |
| 12 (AM32) | 0,2546 | Aleja Młodych | Droga | Gmina |
| 23 (AM38) | 1,7128 | Aleja Młodych | Droga | Gmina |
| 8 (AM30) | 0,1008 | Droga dojazdowa | Droga | Gmina |
| 6/10 (AM30) | 0,0823 | Droga dojazdowa | Droga | Gmina |
| 7 (AM30) | 0,953 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 6 / 3 (AM30) | 1,3379 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 9 (AM30) | 4,054 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 16 / 2 (AM29) | 6,2524 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 9 (AM29) | 2,2358 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 10 (AM29) | 3,3067 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 1 (AM29) | 0,3341 | Droga dojazdowa | Droga | Gmina |
| 13 / 110 | 0,0271 | Budynek (świetlica OPTY, | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 111 | 0,0367 | Poczta) | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 112 | 0,1403 |  | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 2 | 0,5856 | Droga do ogródk. działk. |  | Gmina |
| 1 | 0,5580 |  |  | Gmina |
| 13 / 109 | 0,0127 | Droga dojazdowa |  | Gmina |
| 13 / 142 | 0,0516 | Droga dojazdowa |  | Gmina |
| 13 / 91 | 0,0565 | Droga dojazdowa |  | Gmina |
| 13 / 122 | 0,0696 | Droga dojazdowa |  | Gmina |
| 13 / 78 | 0,0569 | Droga dojazdowa |  | Gmina |
| 13 / 143 | 0,0853 | Fryzjer, parking | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 139 | 0,0525 | Budynek | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 6 | 1,8789 | Niezabudowana | Teren usługowy | Gmina |
| 13 / 124 | 0,2183 | Niezabudowana | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 127 | 0,0931 | Niezabudowana | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 140 | 0,1966 | Niezabudowana | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 147 | 0,3543 | Niezabudowana | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 216 | 0,6848 | Niezabudowana | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 94 | 0,5358 | Niezabudowana | Teren przemysłowy | Gmina |
| 13 / 7 | 0,5109 | Niezabudowana | Teren usługowy | Gmina |
| 13 / 95 | 0,0791 | Niezabudowany | Teren usługowy | Gmina |
| 13 / 117 | 0,0625 | Parking | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 108 | 0,2001 | Teren zielony | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 121 | 0,0767 | Teren zielony | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 128 | 0,2244 | Plac zabaw dzieci | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 51 | 0,0474 | Ulica |  | Gmina |
| 13 / 129 | 0,0931 | Ulica Działkowa |  | Gmina |
| 13 / 130 | 0,0310 | Ulica Działkowa |  | Gmina |
| 13 / 5 | 2,6752 | Ulica Techników |  | Gmina |
| 6 / 5 | 1,2496 | Pod budynek socjalny | Teren przem.i usług. | Gmina |
| 13 / 115 | 0,2553 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 69 | 0,3755 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| 13 / 73 | 0,5261 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina |
| razem | 35,6751 |  |  |  |
| 13 / 60 | 0,2050 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 116 | 0,2406 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 119 | 0,1952 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 120 | 0,1842 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 123 | 0,1943 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 125 | 0,1573 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 126 | 0,1626 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 131 | 0,2439 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 132 | 0,1255 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 133 | 0,1261 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 141 | 0,2006 | Budynek mieszkalny | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| 13 / 146 | 0,1725 | Garaże | Teren mieszkaniowy | Gmina + wspólnota |
| razem | 2,2078 |  |  |  |
| 13 / 8 | 1,1610 | Szkoła ponadgimnazjalna | Usługi publiczne | Starostwo powiatowe |
| 26 (AM37) | 1,5955 | Aleja Młodych | Droga | Starostow powiatowe |
| 13 / 114 | 0,1910 |  | Teren mieszkaniowy | Prywatna |
| 13 / 113 | 0,2056 | Sklep | Teren mieszkaniowy | Prywatna |
| 13 / 9 | 0,1050 | Hotel DUET | Teren mieszkaniowy | Prywatna |
| 13 / 63 | 0,4237 | Hotel „Pod lipami” | Teren mieszkaniowy | Prywatna |
| 13 / 215 | 0,2001 | Zabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 65 | 0,1827 | Piekarnia HERT | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 66 | 0,1268 | Piekarnia HERT | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 67 | 0,0401 | Droga | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 97 | 0,3644 | Restauracja UŚMIECH | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 154 | 0,0126 | Sklep | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 77 | 0,1459 | Sklep, gastronomia | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 155 | 0,0779 | Usługi | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 22 | 0,5931 | ZGK – spółka gminna | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 15 | 0,1379 | Zabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 152 | 0,1924 | Niezabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 153 | 0,0459 | Niezabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 19 | 0,2076 | Zabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 52 | 0,1188 | Zabudowana | Teren mieszkaniowy | Prywatna |
| 13 / 75 | 0,0974 | Niezabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 13 / 96 | 0,0713 | Zabudowana | Teren usługowy | Prywatna |
| 2 (AM31) | 8,9972 | Ogródki działkowe | Teren ogródków działk. | Gmina / Polski Zw. Działk. |
| 3 (AM31) | 11,8711 | Ogródki działkowe | Teren ogródków działk. | Gmina / Polski Zw. Działk. |
| 4 (AM31) | 13,7564 | Ogródki działkowe | Teren ogródków działk. | Gmina / Polski Zw. Działk. |
| 5 (AM31) | 0,0274 | Ogródki działkowe | Teren ogródków działk. | Gmina / Polski Zw. Działk. |
| razem | 38,2714 |  |  |  |
| R A Z E M | 78,9108 |  |  |

Źródło: UMiG – wydział geodezji.

Obszar wsparcia nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentem określającym zagospodarowanie przestrzenne jest aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice 
z listopada 2005 r. .  Szczegółową mapkę obszaru wsparcia przedstawia załącznik nr 2.

## Historia obszaru wsparcia

Osiedle Fabryczne jest najstarszą częścią miasta Jelcz-Laskowice z zabudową wielorodzinną. Budowa bloków mieszkalnych była ściśle związana z rozbudową powstałych w 1952 roku Jelczańskich Zakładów Samochodowych. Pierwsze bloki hotelowe dla pracowników oraz rodzin pracowniczych oddano do użytku w latach 
60-tych. Pracownicy zakładu pochodzili z różnych stron kraju. W miarę rozwoju miasta wielu osiadło tu na stałe.

Szkoła przy Alei Młodych w której mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum, została wybudowana w latach 70-tych XX wieku i wymaga modernizacji. Do szkoły uczęszczają dzieci z miasta Jelcz-Laskowice, w tym z Osiedla Fabrycznego.

## Przyroda i środowiska obszaru wsparcia

Na terenie obszaru wsparcia występują wyodrębnione tereny zielony ogródków działkowych. Jednak bezpośrednio na terenie Osiedla Fabrycznego nie występują aktualnie specjalnie wyodrębnione tereny zielone. W sąsiedztwie budynków przy ulicy Działkowej, wzdłuż ogródków działkowych, a także w centralnej części osiedla rośnie wiele kilkudziesięcioletnich drzew. Tereny te, jak i inne porośnięte trawą i krzewami są jednak bardzo zaniedbane (rysunek 5). Przy budynkach mieszkalnych mieszkańcy w miarę możliwości starają się upiększać przyległy teren.

Rysunek 4. Zaniedbane obszary „zielone” – centrum osiedla oraz 
działka przy zakładach przemysłowych.

## Ludność obszaru wsparcia

Obszar wsparcia zamieszkuje ponad 1400 mieszkańców na terenie Osiedla Fabrycznego, co stanowi ponad 9 % ogólnej liczby mieszkańców miasta Jelcz-Laskowice (tabela 9). Stan ten utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie.

Tabela 9. Ludność, miasta i osiedla fabrycznego w latach 2005 – 2007.

| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15197 | 100 % | 15193 | 100 % | 15253 | 100 % |
| Obszar wsparcia (Os. Fabryczne) | 1412 | 9,33 % | 1429 | 9,41 % | 1436 | 9,41 % |

Źródło: Urząd Statystyczny Wrocław oraz UMiG.

Analizując ludność w 2006 roku z podziałem na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny (tabela 10), widać znaczna różnicę udziału ludności w wieku produkcyjnym. W mieście odsetek ten wynosi 73 % ogólnej liczby mieszkańców, a na obszarze wsparcia ok. 65 %. Inaczej jest w przypadku ludności w wieku przedprodukcyjnym, gdzie odsetek ten wynosi odpowiednio 19 % w mieście i 28 % na obszarze wsparcia.

Tabela 10. Ludność w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.

|  | 2006 |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przed-produkcyjny | (w tym kobiety) | Produkcyjny | (w tym kobiety) | Po-produkcyjny | (w tym kobiety) |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 2908 19,1% | ( 1426 ) | 11167 73,5% | ( 5493 ) | 1118 7,4% | ( 755 ) |
| Obszar wsparcia | 403 28,3% | ( 199 ) | 932 65,4% | ( 456 ) | 89 6,3% | ( 54 ) |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Roczniki Statystyczne Województwa Dolnośląskiego 2005 i 2006 w przekroju terytorialnym (Podregiony, Powiaty, Gminy).

Wykres 3. Ludność w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny 
( na dzień 31.12.2006 r.)

Odsetek młodzieży w przedziale wiekowym 18-24 lata w ostatnich latach był wyższy na obszarze wsparcia i wynosił 14,1 % w 2006 roku i 16 % w roku 2007. W mieście odsetek ten wynosił odpowiednio 13,7% i 13,1% (tabela 11). Wykres 4 ilustruje liczbę młodzieży w latach 2005-2007.

Przy braku możliwości zagospodarowania czasu wolnego tak licznej grupie młodzieży czerpie ona złe przykłady z otoczenia, co może pogłębiać degradację społeczną młodych ludzi.

Tabela 11. Młodzież w wieku 18 – 24 lata.

|  | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem mieszkańcy | 18 – 24 lata | Ogółem mieszkańcy | 18 – 24 lata | Ogółem mieszkańcy | 18 – 24 lata |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15197 | 1985 13,1% | 15193 | 2078 13,7% | 15253 | 2160 14,2% |
| Obszar wsparcia | 1412 | 226 16,0% | 1429 | 202 14,1% | 1436 | 180 12,5% |

Wykres 4. Młodzież w wieku 18-24 lata.

## Edukacja na obszarze wsparcia

Na obszarze wsparcia przy Alei Młodych znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum (PSP 2 i PG2). Najwięcej dzieci z obszaru wsparcia uczęszcza do PSP2 i PG nr 2 przy Alei Młodych. Dzieci zamieszkałe na obszarze wsparcia w wieku szkolnym, uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy stanowią ponad 10 % dzieci uczących się ogółem (tabela 12).

Tabela 12. Dzieci w PSP i PG na obszarze wsparcia

| Uczęszczający do szkoły | Ilość dzieci (rok szkolny 2007/2008) | Ilość dzieci (rok szkolny 2006/2007) |
| --- | --- | --- |
|  | Dziewczynki | Chłopcy | Razem | Dziewczynki | Chłopcy | Razem |
| Gmina Jelcz-Laskow. – PSP i PG | 1031 | 1109 | 2140 (100%) | 1139 | 1150 | 2289 (100%) |
| Dzieci w PSP | 658 | 722 | 1380 | 742 | 741 | 1483 |
| Dzieci w PG | 373 | 387 | 760 | 397 | 409 | 806 |
| Obszar wsparcia razem PSP i PG | 127 | 104 | 231 (10,8%) | 135 | 111 | 246 (10,7%) |
| Dzieci w PSP: | 59 | 58 | 117 | 74 | 64 | 138 |
| - PSP nr 3 w Jelczu-Laskowic. | 20 | 28 | 48 | 33 | 24 | 57 |
| - PSP nr 2 inne w gminie | 39 | 30 | 69 | 41 | 40 | 81 |
| Dzieci w PG: | 68 | 46 | 114 | 61 | 47 | 108 |
| - PG nr 2 w Jelczu-Laskowic. | 59 | 35 | 94 | 53 | 40 | 93 |
| - PG inne w gminie | 9 | 11 | 20 | 8 | 7 | 15 |

Źródło: ZEA w Jelczu-Laskowicach.

W szkole przy Alei Młodych znajduje się poradnia psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i młodzieży.

Przy ul. Techników działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gdzie uczęszcza młodzież zarówno z gminy jak i z poza jej obszaru. Szkoła rozpoczynała działalność wiele lat temu jako szkoła przyzakładowa Jelczańskich Zakładów Samochodowych kształcąca głównie pracowników zawodowych zatrudnianych później w zakładach.

Na terenie wsparcia działa świetlica młodzieżowa OPTY mająca siedzibę w budynku parterowym (rysunek 6), wybudowanym w latach 60-tych który wymaga remontu 
i modernizacji. W różnych formach zajęć uczestniczy ponad 120 dzieci i młodzieży 
w wieku od 2 do 24 lat, co stanowi ok. 20 % dzieci i młodzieży ogółem w tym wieku zamieszkałych na obszarze wsparcia (tabela 13). Wiele dzieci przychodzi celem spędzenia czasu gdyż innych rozrywek i miejsc gdzie można zorganizować czas dla dzieci i młodzieży nie ma. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku. W okresach zimowych codziennie w różnych godzinach przewija się ok. 30-50 osób, a w okresach letnich do 30 osób. Świetlicę prowadzi jedna osoba zatrudniona na etacie gminy. Od maja 2008 roku dwa razy w tygodniu w działaniach wychowawczych z dziećmi 
i młodzieżą bierze udział psycholog zatrudniony przez gminę.

Rysunek 5. Wejście do świetlicy OPTY.

Tabela 13. Dzieci i młodzież obszaru wsparcia wg stanu na lipiec 2008r.

|  | 0-2 | 3-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba dzieci i młodzieży obszaru wsparcia | 29 | 57 | 96 | 94 | 108 | 204 | 588 (100%) |
| Liczba dzieci i młodzieży zapisanych z rejestrze klubu/świetlicy | 3 | 13 | 29 | 20 | 32 | 25 | 122 (20%) |

Źródło: Liczba dzieci i młodzieży zapisanych w rejestrze klubu OPTY wg informacji z 13.06.2008r.

Zajęcia sportowe organizowane przez klub odbywają się najczęściej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych który mieści się przy ul. Techników. Infrastruktura boiska jest zniszczona, a otoczenie zaniedbane (rysunek 7)

Rysunek 6. Boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

## Podsumowanie

        - Osiedle Fabryczne  obszaru wsparcia jest najstarszą częścią miasta Jelcz-Laskowice z zabudową wielorodzinną.

        - Całkowita powierzchnia obszaru wsparcia wynosi 19,0105 ha 
i zamieszkiwana jest przez ponad 9 % ogólnej liczby mieszkańców miasta.

        - Obszary zielone na obszarze wsparcia są zdewastowane i zaniedbane.

        - W roku 2006 odsetek ludności w wieku produkcyjnym na obszarze wsparcia był znacznie niższy (65 %) w porównaniu z miastem (73 %), a odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym był znacznie wyższy i wynosił odpowiednio 28 % i 19 %.

        - Odsetek młodzieży w przedziale wiekowym 18-24 lata jest wyższy na obszarze wsparcia i wynosił w 2007 roku 16 %, gdzie dla miasta wyniósł 13%.

        - Mieszkańcy obszaru wsparcia, w szczególności dzieci i młodzież, nie mają możliwości spędzania wolnego czasu.

        - Na obszarze wsparcia działa jedna świetlica OPTY z której korzysta zaledwie 20 % dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 24 lat. Jej stan wymaga modernizacji.

        - Na obszarze wsparcia działa szkoła podstawowa i gimnazjum której stan wymaga modernizacji

# Diagnoza obszaru wsparcia

Analizy obszaru wsparcia dokonano przy pomocy i z odniesieniem się kryteriów określonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 
i zaakceptowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

## Poziom ubóstwa

Do określenia poziomu życia mieszkańców wykorzystano dostępne informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Jelczu-Laskowicach który realizuje zadania własne gminy ze środków budżetu gminy oraz zadania zlecone ze środków budżetu państwa. Ośrodek realizuje świadczenia m.innymi na podstawie:

- Ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004r.

- Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r.

- Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 29.12.2005 roku.

Tabela 14 pokazuje porównanie udzielanej pomocy przez MGOPS w gminie i mieście oraz obszaru wsparcia w latach 2006 i 2007.

Tabela 14. Osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

|  | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Udzielona | pomoc |  |  | Udzielona | pomoc |  |
|  | Ogółem mieszka ńcy | Rodziny | Osoby | Udział w mieszk. ogółem | Ogółem mieszkańcy | Rodziny | Osoby | Udział w mieszk. ogółem |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 21675 | 503 | 1163 | 5,4% | 21516 | 672 | 1565 | 7,3% |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15197 | 332 | 650 | 4,3% | 15193 | 448 | 1344 | 8,8% |
| Obszar wsparcia (Os. Fabryczne) | 1412 | 75 | 229 | 16,2% | 1429 | 94 | 285 | 19,9% |
| (udział w gminie) |  | 14,9% |  |  |  | 14,0% |  |  |
| (udział w mieście) |  | 22,6% |  |  |  | 21.0% |  |  |

Źródło: MOPS.

Eksmisje

Mieszkańcy eksmitowani z terenów miasta i gminy, są lokowani w budynkach komunalnych gminy, m.innymi na obszarze wsparcia przy ul. Techników nr 29, nr 5, 
nr 14. Wg danych otrzymanych z ZGM-TBS w czerwców 2008 roku, łącznie na Osiedlu Fabrycznym mieszka 24 eksmitowane rodziny (tabela 15).

Tabela 15. Rodziny eksmitowane  na Osiedlu Fabrycznym.

| Adres | Ilość rodzin |  |
| --- | --- | --- |
| Ul. Techników 29 | 11 |  |
| Ul. Techników 5 | 6 |  |
| Ul. Techników 14 | 7 |  |
| Razem | 24 |  |

Źródło: ZGM-TBS.

## Poziom długotrwałego bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiecie oławskim jest niższa od średniej województwa dolnośląskiego. Na koniec 2007 roku wyniosła 8,7 % (województwo 11,8 %) , a w roku 2006 wynosiła 12,6 % (województwo 16,6%) . Wskaźnik długotrwale bezrobotnych którzy pozostają bez pracy powyżej 12 miesięcy, zarówno w gminie jak i w mieście Jelcz-Laskowice, jest poniżej średniej województwa (tabela 16).

Tabela 16. Udział bezrobotnych pow.12 m-cy w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym.

|  | Rok 2006 |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem w wieku produkcyjnym | Bezrobotni pow.12 miesięcy | Poziom bezrobocia ( w % ) |
| Województwo Dolnośląskie | 1897543 | 86092 | 4,54 |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 15187 | 524 | 3,46 |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 11167 | 345 | 3,10 |
| Obszar wsparcia (Os. Fabryczne) | 932 | 90 | 9,4 |

Źródło: Urząd Statystyczny i PUP Oława (długotrwale bezrobotni – wydruk z 25.04.2008r.).

Nie uzyskano informacji z PUP w Oławie na temat ogólnej liczby bezrobotnych na obszarze wsparcia. Urząd Pracy nie prowadzi szczegółowej analizy wielkości i struktury bezrobotnych z podziałem na osiedla i ulice w mieście.

Analizując ankiety, 13,6% pełnoletnich ankietowanych mieszkańców obszaru wsparcia podała jako status zawodowy – bezrobotny, 75% pracuje, 5,7% uczy się oraz 5,7% jest na rencie lub emeryturze. Mając na względzie powyższe dane można przypuszczać, że odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w stosunku do ogólnej liczny bezrobotnych na obszarze wsparcia, będzie wyższy w porównaniu z miastem i gminą.

Tabela 17. Udział bezrodotnych pow.12 m-cy w ogólnej liczbie bezrobotnych.

| Wyszczególnienie | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Ogółem bezrobotni | Bezrobotni pow.12 miesięcy | Udział w bezrobotn. ogółem | Ogółem bezrobotni | Bezrobotni pow.12 miesięcy | Udział w bezrobotn. ogółem |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 692 | 269 | 38,9% | 1159 | 524 | 45,2% |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 475 | 171 | 36,0% | 801 | 345 | 43,1% |
| Obszar wsparcia (Os. Fabryczne) | bd | 94 |  | bd | 90 |  |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie – Sprawozdanie o rynku pracy za okres 01.01.2006–31.12.2006 oraz za okres 01.01.2007–31.12.2007 – wydruk z dn. 16.06.2008r.

## Trendy demograficzne

Na terenie gminy, gdzie rozwija się jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, odnotowuje się wzrost liczby mieszkańców. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przewidziano wiele terenów pod dalszy rozwój budownictwa; głównie 
w sąsiadujących z miastem wioskach: Miłoszycach, Chwałowicach i Dębinie. W mieście Jelcz-Laskowice, jak i na terenie obszaru wsparcia zauważalny jest spadek liczby mieszkańców. Jednak na terenie miasta budowane są nowe budynki wielorodzinne przez Spółdzielnię Mieszkaniową, a także znajdują się tereny z działkami budowlanymi oferowane przez podmioty prywatne oraz gminę. Gmina dysponuje ponad 160-cioma działkami budowlanymi w atrakcyjnym rejonie „pierwszego stawu”. Można zatem przypuszczać, że liczba mieszkańców miasta w perspektywie najbliższych lat może wzrastać. Na obszarze wsparcia nie ma terenów przewidzianych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, chociaż w br planowane jest rozpoczęcie budowy budynku socjalnego z 24 mieszkaniami. Można zatem przyjąć, że trend demograficzny na terenie wsparcia będzie nadal ujemy podobnie jak w 2006 i 2007 roku (tabela 18) 
i będzie znacznie odbiegał od trendu gminy, czy miasta (wykres 5). Ważnym zadaniem jest minimalizowanie tego zjawiska. Ilość mieszkańców obszaru wsparcia zwiększy się jedynie w wyniku planowanej budowy budynku socjalnego na działce nr 6/5 (za Zakładem Gospodarki Komunalnej).

Tabela 18. Ludność gminy, miasta i obszaru wsparcia w latach 2005-2007.

| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 21675 | 21516 | 21497 |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15197 | 15193 | 15253 |
| Obszar wsparcia | 1412 | 1429 | 1436 |

Źródło: Urząd Statystyczny Wrocław oraz UMiG.

Wykres 5. Ludność w latach 2005-2007

Tabela 19 prezentuje ruch naturalny i migracje ludności obszaru wsparcia na tle miasta Jelcz-Laskowice. O ile nie mamy znacznego wpływu na ruch naturalny ludności (urodzenia, zgony) to można podjąć działania mające na celu minimalizowanie wewnętrznego odpływu migracyjnego (wymeldowania) mieszkańców obszaru wsparcia. Z analizy ankiet (rozdział 7), wynika, że 57 % ankietowanych nie jest zadowolona 
z miejsca zamieszkania, a aż 78% zmieniłaby miejsce zamieszkania. Dlatego jednym 
z celów LPR jest podniesienie atrakcyjności obszaru wsparcia, co powinno skutkować zmianą nastawienia mieszkańców. Monitoring realizacji planu przewiduje ponowne ankietowanie wśród mieszkańców osiedla po wdrożeniu LPR.

Tabela 19. Spadek ludności i migracja w latach 2005-2007.

|  | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Miasto | Os. Fabryczne | Miasto | Os. Fabryczne | Miasto | Os. Fabryczne |
| Ogółem mieszkańcy | 15125 | 1412 | 15193 | 1429 | 15253 | 1436 |
| Urodzenia | 178 | 13 | 147 | 10 | 170 | 18 |
| Zgony | 98 | 8 | 79 | 13 | 82 | 10 |
| (urodzenia – zgony) | + 80 | + 5 | + 68 | - 3 | + 88 | + 8 |
| Zameldowanie | 234 | 15 | 220 | 24 | 359 | 45 |
| Wymeldowanie | 346 | 42 | 470 | 50 | 257 | 38 |
| (wymeldow. – zameldow.) | - 112 | - 27 | - 250 | - 26 | + 102 | + 7 |
| Razem | - 32 | - 22 | - 182 | - 29 | + 190 | + 15 |
| Dynamika spadku ludności | - 0,21 % | - 1,56 % | - 1,20 % | - 2,03 % | + 1,25 % | + 1,04 % |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu i ewidencja ludności w UMiG.

Wykres 6. Ruch naturalny ludności i migracja.

Odsetek starszych mieszkańców miasta Jelcz-Laskowice oraz obszaru wsparcia z podziałem na mężczyzn i kobiety przedstawia tabela 20. Analizując zebrane dane, oraz wcześniejsze informacje (rozdział 5.6), należy uznać, że społeczeństwo obszaru wsparcia jest stosunkowo młode.

Tabela 20. Starzenie się społeczeństwa

| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Os. Fabryczne | Miasto | Os. Fabryczne | Miasto | Os. Fabryczne |
| Ogółem mieszkańcy | 15125 | 1412 | 15193 | 1429 | 15253 | 1436 |
| Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej | 376 ( 2,5% ) | 38 ( 2,7% ) | 348 ( 2,3% ) | 57 ( 4,0% ) | 320 ( 2,1% ) | 34 ( 2,4% ) |
| Kobiety w wieku 60 lat i więcej | 801 ( 5,3% ) | 56 ( 4,0% ) | 738 ( 4,9% ) | 54 ( 3,8% ) | 693 ( 4,5% ) | 53 ( 3,7% ) |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu i ewidencja ludności w UMiG.

## Poziom wykształcenia bezrobotnych

W tabeli 21 przedstawiono strukturę bezrobotnych dla gminy Jelcz-Laskowice z uwagi na brak informacji na temat ilości bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z podziałem na osiedla czy ulice (PUP nie prowadzi szczegółowej analizy wielkości i struktury bezrobotnych z podziałem na osiedla i ulice w mieście). Wskaźnik bezrobocia dla powiatu oraz liczba bezrobotnych w mieście i gminie systematycznie maleje, dlatego założono (co wynika również z analizy ankiet mieszkańców), że problem bezrobocia nie jest aktualnie najbardziej istotny.

Tabela 21. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Oławie.

| Wyszczególnienie | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gmina | % | Gmina | % | Gmina | % |
| Wg czas pozostawania bez pracy |  |  |  |  |  |  |
| do 6 | 353 | 51,01% | 485 | 41,85% | 666 | 39,69% |
| pow.6 do 12 | 70 | 10,12% | 150 | 12,94% | 257 | 15,32% |
| pow.12 do 24 | 80 | 11,56% | 162 | 13,98% | 212 | 12,63% |
| pow.24 miesięcy | 189 | 27,31% | 362 | 31,23% | 543 | 32,36% |
| Wg struktury wieku (lata) |  |  |  |  |  |  |
| 18 – 24 | 128 | 18,50% | 226 | 19,50% | 390 | 23,24% |
| 25 – 34 | 151 | 21,82% | 268 | 23,12% | 372 | 22,17% |
| 35 – 44 | 113 | 16,33% | 189 | 16,31% | 310 | 18,47% |
| 45 – 54 | 215 | 31,07% | 372 | 32,10% | 507 | 30,21% |
| 55 – 59 | 73 | 10,55% | 92 | 7,94% | 92 | 5,48% |
| 60 – 64 | 12 | 1,73% | 12 | 1,04% | 7 | 0,42% |
| Wg wykształcenia |  |  |  |  |  |  |
| Wyższe | 40 | 5,78% | 64 | 5,52% | 56 | 3,34% |
| Średnie | 194 | 28,03% | 333 | 28,73% | 512 | 30,51% |
| Zasadnicze zawodowe | 213 | 30,78% | 375 | 32,36% | 545 | 32,48% |
| Podstawowe i gimnazjalne | 245 | 35,40% | 387 | 33,39% | 565 | 33,67% |
| Wg stażu pracy (lata) |  |  |  |  |  |  |
| Do 1 roku | 109 | 15,75% | 170 | 14,67% | 261 | 15,55% |
| Od 1 do 5 | 141 | 20,38% | 233 | 20,10% | 285 | 16,98% |
| Od 5 do 10 | 79 | 11,42% | 138 | 11,91% | 221 | 13,17% |
| Od 10 do 20 | 109 | 15,75% | 197 | 17,00% | 256 | 15,26% |
| Od 20 do 30 i powyżej | 111 | 16,04% | 187 | 16,13% | 279 | 16,63% |
| Bez stażu | 143 | 20,66% | 234 | 20,19% | 376 | 22,41% |
| Ogółem | 692 | 100% | 1159 | 100% | 1678 | 100% |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie – Sprawozdanie o rynku pracy za okres 01.01.2006–31.12.2006 oraz za okres 01.01.2007–31.12.2007 – wydruk z dn. 16.06.2008r.

Mając jednak na uwadze zmieniające się w czasie uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze, wysokość bezrobocia w mieście i gminie będzie na bieżąco monitorowana.

## Poziom przestępczości

Z uzyskanych informacji od Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach wynika, że w roku bazowym – 2006, ilość przestępstw na Osiedlu Fabrycznym obszarzu wsparcia stanowiła 7 % ogółu przestępstw popełnionych w mieście, a czynów karalnych osób nieletnich nie stwierdzono (tabela 22). Wskaźnik przestępstw na 1 tys. mieszkańców był niższy 
w porównaniu z miastem (tabela 23).

Tabela 22. Przestępstwa.

|  | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Liczba przestępstw | Czyny karalne osób nieletnich | Liczba przestępstw | Czyny karalne osób nieletnich |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 325 | 10 | 628 | 19 |
|  | ( 100% ) | ( 100% ) | ( 100% ) |  |
| Obszar wsparcia | 63 | 1 | 44 | 0 |
|  | ( 19,4% ) | ( 10% ) | ( 7,0% ) |  |

Źródło: Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach.

Tabela 23. Przestępstwa 2006.

|  | Rok 2006 |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem mieszkańcy | Liczba przestępstw | Liczba przestępstw / 1000 mieszkańców |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15193 | 628 | 41,33 |
| Obszar wsparcia | 1429 | 44 | 30,80 |

Źródło: Urząd Statystyczny i Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach.

Analizując liczbę przestępstw w roku 2007, sytuacja uległa diametralnej zmianie (tabela 24). Ogólna liczba przestępstw popełnionych w mieści spadła, a na obszarze wsparcia wzrosła. Wskaźnik przestępstw na 1 tys. mieszkańców był ponad dwukrotnie wyższy na obszarze wsparcia w porównaniu z miastem. Z analizy ankiet wynika, że 54 % ankietowanych nie czuje się bezpiecznie na terenie na którym mieszka. Jednym z zadań LPR będzie wdrożenie systemu monitoringu obszaru wsparcia.

Tabela 24. Przestępstwa 2007.

|  | Rok 2007 |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem mieszkańcy | Liczba przestępstw | Liczba przestępstw / 1000 mieszkańców |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15 125 | 325 | 21,49 |
| Obszar wsparcia | 1 412 | 63 | 44,62 |

Źródło: UMiG i Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach.

Dane uzyskane z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach zostały opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informacji Policyjnych.

## Stopień degradacji środowiska

Mając na uwadze charakter obszaru wsparcia (głównie tereny mieszkaniowe 
i usługowe), nie występuje zjawisko degradacji środowiska naturalnego. Głównym problemem jest uciążliwe sąsiedztwo z zakładami przemysłowymi (brak pasów zieleni oddzielających bloki mieszkalne od zakładów) oraz stan budynków które zostały wybudowane w większości w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.  Dokładniejsza analiza w dalszej części dokumentu.

## Działalność gospodarcza

W 2006 roku wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców odbiegał znacznie w porównaniu z miastem, gminą i województwem (tabela 25). Na obszarze wsparcia wyniósł zaledwie 3,4 , gdzie dla miasta czy gminy wynosił odpowiednio 9,38 
i 8,36. Obszar wsparcia obejmuje niezagospodarowane tereny pod działalność usługową oraz w nieznacznej części pod działalność przemysłową, a położenie w sąsiedztwie działających zakładów, daje możliwość zwiększenia liczby podmiotów. Nowo powstałe firmy mogą skorzystać z pomocy w formie ulg podatkowych zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr X/74/2007.

Tabela 25. Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie miasta i gminy.

|  | Rok 2006 |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców | Zarejestrowane podmioty gospodarcze | Liczba podmiotów / 100 mieszkańców |
| Województwo Dolnośląskie | 2 882 317 | 303 050 | 10,51 |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 21 516 | 1 798 | 8,36 |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 15 193 | 1 425 | 9,38 |
| Obszar wsparcia | 1 429 | 48 | 3,36 |

Źródło: Urząd Statystyczny i UMiG Jelcz-Laskowice.

## Imigranci, grupy etniczne, mniejszości

Na obszarze wsparcia, jaki i w mieście Jelcz-Laskowice nie występują wyodrębnione grupy etniczne, imigranci czy inne mniejszości mieszkańców.

Wg informacji uzyskanych z ZGM-TBS która zarządza budynkami komunalnymi gminy, na Osiedlu Fabrycznym obszaru wsparcia mieszka 15 osób niepełnosprawnych w budynkach do tego celu nieprzystosowanych. Z podanej liczby 11 osób to głuchoniemi i 4 osoby mające problemy z poruszaniem się ( w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich). Tabela 26 identyfikuje budynki zamieszkane przez osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne stanowią 1% mieszkańców ogółem obszaru wsparcia.

Tabela 26. Budynki zamieszkałe przez osoby niepełnosprawne na Osiedlu Fabrycznym.

| Adres | Ilość osób | Rodzaj niepełnosprawności |
| --- | --- | --- |
| Ul. Techników 3 | 2 | niepełnosprawność ruchowa |
| Ul. Techników 29 | 10 | głuchoniemi |
| Ul. Techników 16 | 1 | niepełnosprawność ruchowa |
| Ul. Techników 4-6 | 1 | głuchoniemi |
| Ul. Techników 7-9 | 1 | niepełnosprawność ruchowa |
| Razem | 15 |  |

Źródło: ZGM-TBS

Projekty dotyczące obiektów publicznych (np. świetlicy OPTY), będą zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych.

## Wartość zasobów mieszkaniowych

Pierwsze bloki mieszkalne wielorodzinne na obszarze obecnego miasta Jelcz-Laskowice były wybudowane na przełomie lat 50/60-tych na obszarze wsparcia. Następne powstały na Osiedlu Piastowskim. Budowę Osiedla Metalowców (wcześniej nazywanego Nowym Osiedlem) rozpoczęto w połowie lat 70-tych na terenie ówczesnych pól pomiędzy wsiami Jelcz i Laskowice Oławskie. W tabeli 27 przedstawiono informacje na temat ilości budynków i ich własności oraz ilości mieszkań i powierzchni obszaru wsparcia na tle miasta.

Tabela 27. Informacja o ilości budynków, mieszkań oraz ich powierzchni.

|  | Miasto | Obszar wsparcia |
| --- | --- | --- |
|  | Budynki mieszkalne | Mieszkania | Pow. mieszk. m² | Budynki mieszkalne | Mieszkania | Pow. mieszk. m² |
| Budynki mieszkalne | 725 | 4675 | 274696 | 13 | 546 | 18263 |
| - w tym własność |  |  |  |  |  |  |
| Osób fizycznych | 567 | 594 | 73551 | - | - | - |
| Spółdzielni mieszkaniowej | 48 | 2439 | 124732 | - | - | - |
| Gminy | 9 | 142 | 5156 | 3 | 98 | 2882 |
| Skarbu Państwa | - | 3 | 106 | - | - | - |
| Zakładów pracy | 12 | 23 | 1347 | - | - | - |
| Wspólnot | 86 | 1472 | 69607 | 10 | 448 | 15381 |
| Pozostałych podmiotów | 2 | 2 | 197 | - | - | - |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Narodowy spis powszechny 2002.

W tabeli 28 przedstawiono informacje dotyczącą okresów budowy budynków mieszkalnych z uwzględnieniem budynków wybudowanych przed 1989 rokiem, na podstawie Narodowego spisu powszechnego z 2002 roku oraz informacji ZGM-TBS.

Tabela 28. Informacja na temat budowy budynków mieszkalnych.

|  | Miasto | Obszar wsparcia |
| --- | --- | --- |
|  | Budynki mieszkalne | Udział | Budynki mieszkalne | Udział |
| Budynki mieszkalne ogółem | 725 | 100% | 13 | 100% |
| - w tym wybudowane w latach: |  |  |  |  |
| Przed 1918 | 53 | 7,3 % |  | - |  |  |
| 1918 – 1944 | 180 | 24,8 % |  | - |  |  |
| 1945 – 1970 | 56 | 7,7 % | 71,9 % | 11 | 84,6 % | 100% |
| 1971 – 1978 | 105 | 14,5 % |  | 1 | 7,7 % |  |
| 1979 – 1988 | 127 | 17,5 % |  | 1 | 7,7 % |  |
| 1989 – 2002 | 184 | 25,4 % |  | - |  |  |
| Będące w budowie | 14 | 1,9 % | 28,1 % | - |  | - |
| Nie ustalono | 6 | 0,8 % |  | - |  |  |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Narodowy spis powszechny 2002 oraz ZGM – TBS Sp. z o.o.

W tabeli 29 zidentyfikowano budynki mieszkalne obszaru wsparcia z podaniem roku oddania do użytku, własności i udziału gminy oraz liczby osób zameldowanych.

Tabela 29. Własność budynków obszaru wsparcia (wg stanu na marzec 2008 r.)

| Adres i nr budynku | Oddany do użytkowania | Własność | Udział gminy | Ilość osób zameldowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul. Techników 3 | 1950 r. | Wspólnota | 43 % | 91 |
| Ul. Techników 5 | 1950 r. | Gmina | 100 % | 124 |
| Ul. Techników 14 | 1950 r. | Gmina | 100 % | 66 |
| Ul. Techników 16 | 1956 r. | Gmina | 100 % | 99 |
| Ul. Techników 18 | 1964 r. | Wspólnota | - | 82 |
| Ul. Techników 19 – 21 | 1970 r. | Wspólnota | 25 % | 103 |
| Ul. Techników 20 | 1964 r. | Wspólnota | 70 % | 91 |
| Ul. Techników 22 – 24 | 1982 r. | Wspólnota | 50 % | 331 |
| Ul. Techników 23 – 27 | 1972 r. | Wspólnota | 33 % | 116 |
| Ul. Techników 29 | 1968 r. | Wspólnota | 86 % | 123 |
| Ul. Techników 29 A | 1968 r. | Wspólnota | 3,7 % | 99 |
| Ul. Działkowa 1 – 3 | 1965 r. | Wspólnota | 20 % | 36 |
| Ul. Działkowa 4 – 6 | 1965 r. | Wspólnota | 25 % | 39 |
| Ul. Działkowa 7 – 9 | 1965 r. | Wspólnota | 36 % | 37 |
|  |  |  |  | 1437 |

Źródło: ZGM – TBS Sp. z o.o.

Wskaźnik wydajności energetycznej budynków uproszczono i określono umownie, że wszystkie budynki wybudowane i oddane do użytku przed 1989 rokiem posiadają niski stopień efektywności energetycznej. Wszystkie budynki na obszarze wsparcia zostały wybudowane przed 1989 rokiem i wskaźnik ten odbiega od danych województwa, gminy i miasta (tabela 30).

Tabela 30. Udział budynków wybudowanych przez 1989 rokiem.

| Wyszczególnienie | Rok 2002 |
| --- | --- |
|  | Liczba budynków mieszkalnych ogółem | Budynki wybudowane przed 1989 rokiem | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/ do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Województwo Dolnośląskie |  |  | 83,62 % |
| Gmina Jelcz-Laskowice | 2001 | 1686 | 84,26 % |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 725 | 521 | 71,86 % |
| Obszar wsparcia (Os. Fabryczne) | 13 | 13 | 100 % |

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Narodowy spis powszechny 2002 oraz ZGM – TBS Sp. z o.o.

## Wytyczne – podsumowanie

Tabela 31 prezentuje w sposób zbiorczy stopień realizacji wskaźników opisujących obszar wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice. Wyznaczony obszar wsparcia wpisuje się w pięć z dziesięciu określonych kryteriów.

Tabela 31. Kryteria i wskaźniki wyboru opisujące obszar wsparcia w ramach LPR.

|  | Kryterium | Wskaźnik | Definicja / sposób wyliczenia | 2007 | 2006 | 2002 (NSP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Miasto / Gmina | Obszar wsparcia | Miasto / Gmina | Obszar wsparcia | Miasto / Gmina | Obszar wsparcia |
| A | Wysoki poziom ubóstwa | Osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej | Osoby korzystające z świadczeń pieniężnych z MGOPS / do ogólnej liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia | 4,3% | 16,2% | 8,8% | 19,9% |  |  |
|  |  | Postępowania eksmisyjne i eksmisja z lokali mieszkalnych | Ilość postępowań eksmisyjnych z lokali mieszkalnych do 2007 roku |  |  |  |  |  |  |
| B | Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia | Poziom bezrobocia długotrwałego | Liczba osób poszukujących pracy powyżej 12 m-cy / do ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym |  |  | 3,1% | 9,4% |  |  |
| C | Niekorzystne trendy demograficzne | Dynamika spadku ludności | Spadek liczby ludności w wyniku zgonu i odpływu / do ogólnej liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia | - 0,21% | - 1,56% | - 1,20% | - 2,03% |  |  |
|  |  | Starzenie się społeczeństwa | Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym / do ogólnej liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia | 7,8% | 6,7% | 7,2% | 7,8% |  |  |
|  |  | Saldo migracji | Różnica między ludnością napływową i odpływową / do ogólnej liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia | - 0,74% | - 1,91% | - 1,64% | - 1,82% |  |  |
| D | Niski poziom edukacji, braki w umiejętnościach i odsetek osób porzucających naukę | Młodzież nie kontynuująca nauki | Udział osób w wieku 18-24 lata z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym, która nie kontynuuje nauki w ludności ogólnej w tej grupie wiekowej |  |  |  | bd |  |  |
|  |  | Struktura wykształcenia osób bezrobotnych | Liczba bezrobotnych w wykształceniem podstawowym – porównanie z miastem/gminą |  |  |  | bd |  |  |
| E | Wyskoki poziom przestępczości | Przestępstwa i wykroczenie stwierdzone | Ilość przestępstw na 1 tys. mieszkańców / do liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia | 21,49 | 44,62 | 41,33 | 30,80 |  |  |
|  |  | Czyny karalne nieletnich (do 17-tego roku życia) | Ilość przestępstw na 1 tys. mieszkańców / do liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia | 0,66 | 0,71 | 13,3 | 0 |  |  |
| F | Szczególnie zniszczone otoczenie | Obszar wyłączony z użytkowania |  |  |  | Nie występuje | Nie występuje |  |  |
| G | Niski poziom aktywności gospodarczej | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych | Ilość zarejestrowanych podmiotów na 100 mieszkańców / do liczby mieszkańców miasta i obszaru wsparcia |  |  | 9,38 | 3,36 |  |  |
| H | Wysoki udział imigrantów, grup etnicznych, mniejszości, uchodźców | Udział ludności narodowości niepolskiej | Powyżej 20 % mieszkańców gminy | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |  |  |
| I | Niski poziom wartości zasobów mieszkaniowych | Liczba lokali bez instalacji techniczno-sanitarnej |  |  |  |  |  | bd | 0 |
| J | Niski poziom wartości energetycznej budynków | Wskaźnik wydajności energetycznej budynków | Audyt uproszczony na drodze ekstrapolacji na podstawie wieku i cech konstrukcyjnych budynków |  |  |  |  | 71,9% | 100% |

Tabela 32 prezentuje w sposób zbiorczy stopień realizacji wskaźników dla planowanych zadań w zakresie mieszkalnictwa, opisujących obszar wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice. Aż cztery wskaźniki z pięciu opisujące obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa odbiegają od danych województwa. W ramach realizacji LPR określone zostaną zadania mające na celu poprawę stanu wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Tabela 32. Kryteria i wskaźniki w zakresie mieszkalnictwa.

| Kryterium | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej | Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | Liczba przestępstw na 1 tys. ludności | Czyny karalne osób nieletnich na 1 tys. nieletnich | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób | Udział budynków bez wodociągu/do ogólnej liczby budynków (w %) | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/ do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Źródło danych wyznaczenia średniej | dane za 2006 (RSW) | dane za 2006 (RSW) | dane za 2006 (RSW) | dane za 2006 (RSW) | dane za 2006 (RSW) | dane za 2002 (NSP) | dane za 2002 (NSP) |
| POLSKA | 74 | 4,7 | 33,8 | 37,4 | 9,5 | 8,0 | 84,8 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 65 | 4,5 | 41,4 | 76,3 | 10,5 | 2,4 | 86,6 |
| Miasto Jelcz-Laskowice | 29,50 | 3,1 | 41,3 | 13,3 | 9,4 | 0,40 | 71,90 |
| Osiedle Fabryczne | 199,4 | 9,4 | 30,8 | 0 | 3,4 | 0,00 | 100,00 |
| Wartość dla obszarów objętych wsparciem | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej | Odchylenie poniżej wartości referencyjnej | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej |
| Rekomendowane źródła danych dla beneficjentów | Ośrodek Pomocy Społecznej | Urząd Statystyczny / PUP | Komenda Policji | Komenda Policji | Urząd Statystyczny | Dane administracyjne | Dane administracyjne |
| Źródło danych | - | - | dane za 2007 | - | - | - | - |
| Osiedle Fabryczne | - | - | 44,6 | - | - | - | - |

WNIOSKI:

- Na obszarze wsparcia duży odsetek osób korzysta z zasiłków pomocy społecznej poprzez MGOPS. Wskaźnik ten znacząco odbiega od średniej województwa i kraju.

- Chociaż stopa bezrobocia w powiecie oławskim jest niższa od danych województwa, a liczba bezrobotnych w mieście Jelcz-Laskowice systematycznie spada, to jednak odsetek osób długotrwale bezrobotnych na obszarze wsparcia jest wyższy od średniej województwa i miasta.

- Zauważalny spadek liczby mieszkańców i brak możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarze wsparcia, doprowadzi do większej migracji ludności z zagrożonego terenu, co wynika również z analizy ankiet.

- Budynki mieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej (świetlica OPTY, szkoła) wybudowane przed 1989 rokiem wymagają nakładów inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej oraz podniesienia ich wartości.

# Analiza ankiet mieszkańców

W okresie od 30 kwietnia do 31 maj 2008 roku przeprowadzono ankietowanie mieszkańców obszaru wsparcia. Ankieta miała na celu uzyskanie opinii sondażowej mieszkańców Osiedla Fabrycznego – obszaru wsparcia, dotyczącej oceny stanu istniejącego i kierunków rozwoju osiedla. Opinia mieszkańców została wykorzystana w pracach nad Lokalnym Planem Rewitalizacji. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3.

Ankiety były rozprowadzane indywidualnie przez wolontariuszy oraz udostępnione 
w trzech miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców:

1)   Poczta  przy ul. Techników 14.

2)   Sklep WERA  przy ul. Techników .

3)   Siedziba ZGM-TBS  przy ul. Techników 29.

Na ogólną liczbę ok. 1200 mieszkańców obszaru wsparcia w wieku 15 lat i powyżej, rozdano lub zostało pobranych 497 ankiet, z których wróciło do analizy 116 ankiet (ponad 9% liczby mieszkańców). Analiza otrzymanych ankiet pozwoliła na określenie problemów 
i oczekiwań mieszkańców co pozwoliło na taki dobór zadań do realizacji które pozwolą na zmianę wizerunku obszaru wsparcia zarówno pod względem przestrzennym jaki i pod względem społecznych.

Z otrzymanych ankiet 51% ankietowanych stanowiły kobiety (wykres 7). Kobiety stanowią połowę wszystkich mieszkańców Osiedla Fabrycznego.

Wykres 7. Ankietowani z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Wg danych z czerwca 2008 roku, najliczniejszą pełnoletnią grupę mieszkańców Osiedla Fabrycznego stanowi młodzież w przedziale wiekowym 18-24 lata oraz starsi w wieku 
41-50 lat. Prawie połowę ankietowanych stanowili mieszkańcy w podanych przedziałach wiekowych (wykres 8).

Wykres 8. Ankietowani wg przedziałów wiekowych.

Na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolona z miejsca zamieszkania?” , ponad 57% ankietowanych odpowiedziało „raczej nie” lub „zdecydowanie nie”, a na pytanie „Czy gdyby było to możliwe zmienił(a) by Pan(i) miejsce zamieszkania?” , aż 78% odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. (wykres 9).

Wykres 9. Atrakcyjność miejsca zamieszkania

Większości ankietowanych dotarcie do centrum miasta nie stanowi problemu. Na pytanie „Czy dotarcie do centrum Jelcza-Laskowic jest dla Pana/Pani utrudnieniem?” ponad 78% ankietowanych nie widzi w tym problemu (wykres 10).

Wykres 10. Utrudnienie dotarcia do centrum miasta

Prawie 48% ankietowanych odczuwa negatywny wpływ mieszkania w pobliży zakładów przemysłowych, co wynika z odpowiedzi na pytanie „Czy mieszkanie przy zakładach jest dla Pana/Pani uciążliwe” (wykres 11). Należy tu jednak zaznaczyć, że 50% ankietowanych nie widzi w tym problemu.

Wykres 11. Uciążliwość mieszkania przy zakładach przemysłowych

Na pytanie „Czy na osiedlu jest czysto i ładnie?” , zdecydowana większość ankietowanych – 93%; uważa, że teren osiedla jest zaniedbany i brudny (wykres 12).

Wykres 12. Czystość na osiedlu

Na pytanie „Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na terenie osiedla?” , 54% ankietowanych zaznaczyło odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Bezpiecznie na osiedlu czuje się młodzież w wielu 18-24 lata oraz mężczyźni (wykres 13).

Wykres 13. Bezpieczeństwo na osiedlu

Ponad 87% ankietowanych w pytaniu „Czy ma Pan(i) problem z otrzymaniem porady lekarskiej?” , odpowiedziało „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” (wykres 14).

Wykres 14. Dostępność do służby zdrowia

Problem dostępności do przedszkoli w gminie, widzą ankietowani posiadający dzieci na utrzymaniu. Na pytanie „Czy dostępność do przedszkola w Jelczu-Laskowicach jest wystarczająca?” , ponad 41% ankietowanych których to dotyczy odpowiedziało że tak. Problem ten nie dotyczył 43% ankietowanych (wykres 15).

Wykres 15. Dostępność do przedszkola

Duży problem mieszkańcy widzą z parkowaniem samochodów. Na pytanie „Czy jest problem z parkowaniem samochodów na osiedlu?” , twierdząco odpowiedziało ponad 76% ankietowanych (wykres 16).

Wykres 16. Parkowanie samochodów na terenie osiedla

Na pytanie „Czy widzi Pan(i) problem w znalezieniu pracy?”, większość ankietowanych uważa, że możliwość znalezienia pracy nie jest problemem (wykres 17), jednak nie jest to jednoznaczne z oczekiwaniami co do proponowanego wynagrodzenia przez pracodawców.

Wykres 17. Problem w znalezieniu pracy.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że na osiedlu brak jest możliwości spędzania wolnego czasu. Na pytanie „Czy można ciekawie spędzić czas wolny na osiedlu? , ponad 88% ankietowanych odpowiedziało negatywnie (wykres 18).

Wykres 18. Możliwość spędzania wolnego czasu.

Ważnych elementem działalności kulturalnej i społecznej na obszarze wsparcia jest funkcjonująca świetlica gminna OPTY. Odgrywa ona również istotną rolę z punktu widzenia realizacji celów niniejszego planu LPR. Negatywnym zjawiskiem jest fakt, że na pytanie „Czy na Osiedlu działa klub/świetlica gdzie można spędzić czas wolny?” , ponad 54% ankietowanych odpowiedziało że nie działa lub nie wie o działalności takiej świetlica.

Wykres 19. Wiedza o funkcjonowaniu świetlicy na osiedlu

Ankietowani którzy wiedzą o działalności świetlicy OPTY, na pytanie „Jak często korzysta Pan(i) z klubu/świetlicy?” , w ponad 60% odpowiedzieli że bardzo rzadko lub wcale nie korzystają ze świetlicy (wykres 20).

Wykres 20. Częstotliwość korzystania z klubu / swietlicy ?

Odpowiadając na pytanie „Jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania na terenie Osiedla?” (czytaj obszar wsparcia), ankietowani określili występujące ich zdaniem problemy oraz wyznaczyli te, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności (wykres 21 oraz wykres 22).

Wykres 21. problemy występujące na osiedlu

Wykres 22. cztery najważniejsze problemy do rozwiązania w pierwszej kolejności

Analizując odpowiedzi ankietowanych, najważniejszymi problemami występującymi na obszarze wsparcia jakie należy rozwiązać w pierwszej kolejności są:

- Remont i budowa chodników i parkingów.

- Przeciwdziałanie patologii społecznej.

- Stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu.

- Remont ulic.

- Poprawa czystości osiedla oraz terenów zielonych.

- Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- Modernizacja zasobów mieszkaniowych.

- Pasy zielone oddzielające zakłady przemysłowe.

Na pytania „Czy gmina powinna przeprowadzić rewitalizacją osiedla?” oraz „Czy rewitalizacja zwiększy atrakcyjność osiedla?” , zdecydowana większość ankietowanych twierdzi że TAK (wykres 23).

Wykres 23. Potrzeba rewitalizacji.

# Analiza SWOT

Analiza SWOT obszaru wsparcia, pozwala na określenie stanu posiadanych zasobów oraz czynników i potencjalnych zdarzeń, które stanowią punkt wyjścia dla określenia celów i zadań do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

## Silne strony

- Położenie obszaru wsparcia w pobliżu dobrze funkcjonujących zakładów przemysłowych – z punktu widzenia dostępności do rynku pracy.

- Dostępność do wszystkich mediów tj. prąd, kanalizacja, woda, gaz.

- Funkcjonowanie na obszarze wsparcia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

- Posiadanie budynku w którym działa świetlica OPTY dla dzieci i młodzieży.

## Słabe strony

- Położenie w oddali od centrum miasta w otoczeniu uciążliwych zakładów przemysłowych – z punktu widzenia atrakcyjności do zamieszkania.

- Niedostateczna jakość infrastruktury sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej.

- Niedostateczna oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

- Zły stan techniczny budynków, szczególnie budynków mieszkaniowych.

- Brak miejsc przystosowanych do parkowania samochodów osobowych.

- Zły stan jakości przestrzeni miejskiej, terenów zielonych, placów zabaw dla dzieci.

- Uciążliwy transport kołowy z uwagi na sąsiedztwo zakładów przemysłowych.

- Zły stan nawierzchni drogi oraz kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Techników.

- Zły stan nawierzchni ulicy Działkowej.

- Brak możliwości wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.

- Niska aktywność gospodarcza mieszkańców.

## Szanse

- Współpraca z działającym przy UMiG Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.

- Planowana budowa w gminie sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu.

- Możliwość wsparcia projektów ze środków funduszy europejskich.

- Współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

- Rozwój gminy i budowa dobrego wizerunku poprzez działania rewitalizacyjne.

- Stabilna sytuacja demograficzna mieszkańców miasta i gminy, w tym mieszkańców w wieku produkcyjnym.

## Zagrożenia

- Zróżnicowany rozwój miasta.

- Wzrost zjawisk patologii społecznych, szczególnie alkoholizm i narkomania.

- Niewystarczające środki własne budżetu na realizację zadań gminy.

- Migracja wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej kadry roboczej.

- Odpływ inwestorów ze stref ekonomicznych po upływie okresu preferencyjnych ulg.

- Wzrost zróżnicowań w warunkach życia mieszkańców, będących wynikiem różnej podatności adaptacyjnej ludności do warunków gospodarki rynkowej.

- Niewystarczające środki policji na realizację zadań podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców.

- Nasilenie transportu kołowego z uwagi na sąsiedztwo zakładów przemysłowych 
z obszarem wsparcia.

# Cele i wskaźniki LPR

## Cele LPR

Głównym celem priorytetu 9. „Miasto”, jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miejskich, a podejmowane działania w planach rewitalizacji mają prowadzić do odnowy obszarów zdegradowanych.

Program rewitalizacji obszaru wsparcia, obejmuje swoim zakresem kompleksowe działania w zakresie budowy, modernizacji, remonty zarówno budynków jak i niezagospodarowanych terenów, w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej.

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Jelcz-Laskowice:

- Podniesienie atrakcyjności obszaru wsparcia oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

- Zapewnienie dzieciom, młodzieży oraz starszym możliwości spędzania wolnego czasu.

- Podniesienie wartości zasobów mieszkaniowych oraz podniesienie poziomu wydajności energetycznej budynków.

- Przeciwdziałanie degradacji społecznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Cele realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Jelcz-Laskowice, są komplementarne z celem szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

## Wskaźniki produktu

Wskaźnik produktu – bezpośredni, materialny efekt przedsięwzięcia liczony 
w jednostkach materialnych (np. km, m² ) lub monetarnych (PLN, EUR).

Wykaz mierzalnych wskaźników produktu dla projektów realizowanych w ramach LPR przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Wskaźniki produktu.

| LP | Wskaźnik produktu | Jednostka | Źródło | Wartość oczekiwana | Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia obszaru wsparcia objęta realizacja zadań określonych w LPR | ‘ ha | Priorytet 9 | 78,9108 ha | LPR |
| 2. | Liczba uruchomionych publicznych punktów dostępu do Internetu | ‘ szt. | Priorytet 2 | 1 szt. | P3 |
| 3. | Liczba zakupionych zestawów komputerowych | ‘ szt. | Priorytet 2 | 5 szt. | P3 |
| 4. | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji | ‘ m ² | Priorytet 9 | 18384 m² | P9;P10:P11; P12;P13; P14;P15 |
| 5. | Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej. | ‘ m ² | Priorytet 9 | 9092 m² | P4; P5 |
|  | Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej. | ‘ m ² | Priorytet 9 | Wartość wg projektu będzie podana w wniosku | P1 |
| 6. | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | ‘ szt. | Priorytet 9 | 13 szt. | P9;P10:P11; P12;P13; P14;P15 |
| 7. | Liczba zakupionych specjalnych środków transportu do zbiórki odpadów | ‘ szt. | Beneficjent | 1 szt. | P2 |
| 8. | Liczba zakupionych pojemników do zbiórki odpadów komunalnych | ‘ szt. | Beneficjent | 40 szt. | P2 |
| 9. | Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych modernizacji | ‘ szt. | Beneficjent | 2 szt. | P3; P16 |
| 10. | Powierzchnia budynków użyteczności publicznej poddana modernizacji | ‘ m ² | Beneficjent | Wartość wg projektu będzie podana w wniosku | P3; P16 |
| 11. | Liczba wdrożonych systemów monitorowania | ‘ szt. | Beneficjent | 1 szt. | P6 |
| 12. | Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej | ‘ szt. | Beneficjent | 1 szt. | P7 |
| 13. | Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych. | ‘ szt. | Beneficjent | 45 szt. | P8 |

Źródło: Uszczegółowienie RPO WD oraz propozycje własne beneficjenta.

## Wskaźniki rezultatu

Wykaz mierzalnych wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych w ramach LPR przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34. Wskaźniki rezultatu.

| LP | Wskaźnik rezultatu | Jednostka | Źródło | Wartość oczekiwana | Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba osób zamieszkująca obszar wsparcia objęta realizacją zadań określonych w LPR. | ‘ osoby | Priorytet 9 | 1400 | LPR |
| 2. | Liczba użytkowników korzystających z publicznych punktów dostępu do Internetu. | ‘ osoby | Priorytet 2 | 2500 | P3 |
| 3. | Liczba osób objęta selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektu | ‘ osoby | Priorytet 4 | 1400 | P2 |
| 4. | Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | ‘ osoby | Priorytet 9 | 1400 | P9;P10:P11; P12;P13; P14;P15 |
| 5. | Liczba osób korzystających ze świetlicy OPTY. | ‘ osoby | Beneficjent | 200 / rok | P3 |
| 6. | Liczba osób korzystających z drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej | ‘ osoby | Beneficjent | 1400 | P1 |
| 7. | Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych i sportowych oraz spotkań integracyjnych społeczności lokalnej | ‘ szt. | Beneficjent | 10 / rok | P4 |
| 8. | Liczba dzieci w wieku do 12 lat korzystająca z utworzonej infrastruktury placu zabaw | ‘ osoby | Beneficjent | 60 40% populacji | P5 |
| 9. | Liczba osób zamieszkała obszar objęty monitoringiem | ‘ osoby | Beneficjent | 1400 | P6 |
| 10. | Liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej | ‘ osoby | Beneficjent | 450 uczniów oraz 10 % populacji osiedla | P7 |
| 11. | Powierzchnia oświetlona | ‘ m ² | Beneficjent | Wartość wg projektu będzie podana w wniosku | P8 |

Źródło: Uszczegółowienie RPO WD oraz propozycje własne beneficjenta.

## Powiązanie celów, projektów i wskaźników

Przyporządkowanie wskaźników produktu i rezultatu do konkretnych celów i projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Przyporządkowanie celów, projektów i wskaźników.

| Cel | Projekt | Wskaźnik | Produktu | Osiągnięcie wartości docel. | Wskaźnik | Rezultatu | Osiągnięcie wartości docel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr wskaźn. | Wartość | Rok | Nr wskaźn. | Wartość | Rok |
| Cel 1 | Projekt 1 | 5 | Wg projekty | 2013 | 6 | 1400 | 2013 |
|  | Projekt 2 | 7 | 1 | 2013 | 3 | 1400 | 2013 |
|  |  | 8 | 40 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 3 | 2 | 1 | 2013 | 2 | 2500 | 2015 |
|  |  | 3 | 5 | 2013 | 5 | 200 / rok | 2015 |
|  |  | 9 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  |  | 10 | Wg projektu | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 4 | 5 | 6848 m² | 2013 | 7 | 6 | 2013 |
|  | Projekt 5 | 5 | 2244 m² | 2013 | 8 | 60 | 2013 |
|  | Projekt 7 | 12 | 1 | 2013 | 10 | 590 / rok | 2013 |
|  | Projekt 9 | 4 | 1970 m² | 2013 | 4 | 109 | 2013 |
|  |  | 6 | 3 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 10 | 4 | 3048 m² | 2013 | 4 | 215 | 2013 |
|  |  | 6 | 2 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 11 | 4 | 2364 m² | 2013 | 4 | 209 | 2013 |
|  |  | 6 | 2 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 12 | 4 | 2482 m² | 2013 | 4 | 168 | 2013 |
|  |  | 6 | 2 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 13 | 4 | 3643 m² | 2013 | 4 | 323 | 2013 |
|  |  | 6 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 14 | 4 | 3193 m² | 2013 | 4 | 216 | 2013 |
|  |  | 6 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 15 | 4 | 1037 m² | 2013 | 4 | 95 | 2013 |
|  |  | 6 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 16 | 9 | 1 | 2013 |  |  | 2013 |
|  |  | 10 | Wg projektu | 2013 |  |  |  |
| Cel 2 | Projekt 3 | 2 | 1 | 2013 | 2 | 2500 | 2015 |
|  |  | 3 | 5 | 2013 | 5 | 200 / rok | 2015 |
|  |  | 9 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  |  | 10 | Wg projektu | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 4 | 5 | 6848 m² | 2013 | 7 | 6 | 2013 |
|  | Projekt 5 | 5 | 2244 m² | 2013 | 8 | 60 | 2013 |
|  | Projekt 7 | 12 | 1 | 2013 | 10 | 590 / rok | 2013 |
| Cel 3 | Projekt 9 | 4 | 1970 m² | 2013 | 4 | 109 | 2013 |
|  |  | 6 | 3 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 10 | 4 | 3048 m² | 2013 | 4 | 215 | 2013 |
|  |  | 6 | 2 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 11 | 4 | 2364 m² | 2013 | 4 | 209 | 2013 |
|  |  | 6 | 2 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 12 | 4 | 2482 m² | 2013 | 4 | 168 | 2013 |
|  |  | 6 | 2 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 13 | 4 | 3643 m² | 2013 | 4 | 323 | 2013 |
|  |  | 6 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 14 | 4 | 3193 m² | 2013 | 4 | 216 | 2013 |
|  |  | 6 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 15 | 4 | 1037 m² | 2013 | 4 | 95 | 2013 |
|  |  | 6 | 1 | 2013 |  |  |  |
|  | Projekt 16 | 9 | 1 | 2013 |  |  | 2013 |
|  |  | 10 | Wg projektu | 2013 |  |  |  |
| Cel 4 | Projekt 6 | 11 | 1 | 2013 | 9 | 1400 | 2013 |
|  | Projekt 8 | 13 | 45 | 2013 | 11 | Wg projektu | 2013 |

# Lista planowanych przedsięwzięć

Określone zadania podstawowe i rezerwowe, są wynikiem przeprowadzonych konsultacji 
z społecznością lokalną, działającymi na terenie firmami oraz stowarzyszeniami.

## Lista podstawowa

Lista zadań podstawowych proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawiona została w załączniku nr 4 do niniejszego dokumentu. Określone w załączniku zadania są przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu 9 „Miasto” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

W załączniku nr 7 dołączono matryce logiczne projektów.

W ramach wybranych projektów, będą realizowane przedsięwzięcia społeczne dla określonych grup mieszkańców obszaru wsparcia, których celem będzie zmiana zachowań mieszkańców, przeciwdziałanie patologii (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), kreowanie przedsiębiorczości, integracjia społeczności lokalnej.

W zakresie projektu związanego z selektywną zbiórką odpadów planuje się przeprowadzenie szkoleń promujących segregację śmieci, dbałość o środowisko i pożytki z tego płynące. Szkolenia będą organizowane w świetlicy OPTY gdzie planowane jest utworzenie multimedialnej sali z możliwością prowadzenia szkoleń. Planuje się przeszkolenie 100 osób w grupach ok. 20-25 osobowych. W ramach szkolenia będą przekazane materiały promocyjne.

Istotnym elementem rewitalizacji jest modernizacja świetlicy OPTY na obszarze wsparcia. Utworzona sala multimedialna będzie wykorzystywana na szkolenia, prelekcje, spotkania. Planuje się uruchomienie nowych i rozpowszechnienie działających już sekcji zainteresowania dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, m.innymi:

- sekcja taneczna

- sekcja teatralna

- sekcja plastyczna

- sekcja muzyczna

- sekcja szachowa

Dzieci i młodzież stanowią liczna grupę mieszkańców obszaru wsparcia. Wg stanu na lipiec 2008 r. w wieku 7-12 lat było 96 dzieci, w wieku 13-18 – 108, a wielku 19-24 – 204 osoby. Wybrane sekcje i zajęcia będą kierowane i dopasowane do odpowiednich grup wiekowych. Przewiduje się prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych instruktorów przy współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Zajęcia będą odbywały się w przystosowanych salach modernizowanej świetlicy oraz na terenach placów zabaw i rekreacji (projekt budowy bezpiecznego placu zabaw dla dzieci oraz projekt utworzenia miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodzieży i starszych).

W świetlicy uruchomiony zostanie bezpłatny punkt dostępu do Internetu. Przewiduje się przeprowadzenie osobnych szkoleń dla młodzieży (min. 20 osób) oraz starszych (min. 20 osób) z obsługi komputerów, umiejętności praktycznego wykorzystania Internetu.

Świetlica będzie organizowała turnieje szachowe w których gra finałowa odbywała się będzie na dużej szachownicy przewidzianej do utworzenia na terenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego.

W okresach ferii zimowych i wakacji w świetlicy są i będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, gry, zabawy, konkursy wiedzy, plenerowe spotkania plastyczne i inne w miarę rozwoju świetlicy.

Dla starszych planuje się organizowanie spotkań i prelekcji na wybrane tematy, m.innymi dotyczące zdrowia, przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej, środowiska naturalnego. Spotkania będą prowadzone przez specjalistów danej dziedziny. Po zakończeniu modernizacji świetlicy planuje się przeprowadzenie spotkań min. raz w miesiącu.

Szczegóły planowanych działań społecznych będą opisane w wniosku aplikacyjnym do konkretnych projektów podanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

## Lista rezerwowa

Lista zadań podstawowych proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawiona została w załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu. Określone w załączniku zadania będą przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu 9 „Miasto” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w przypadku możliwości ich dofinansowania.

# Partnerstwo

Rewitalizacja obejmuje działania sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej które będą realizowana przez gminę w partnerstwie z instytucjami, organizacjami i firmami  zewnętrznymi.

Potencjalnymi beneficjentami i partnerami przy realizacji niniejszego LPR będą:

- Jednostka samorządu terytorialnego (jst) – Gmina.

- Jednostki utworzone przez jst: Miejsko-Gminne Centrum Kultury (MGCK), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną: Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego (ZGM-TBS).

- Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe.

- Inne jednostki organizacyjne i stowarzyszenia.

W sferze przestrzennej partnerami będą głównie: ZGM-TBS, ZGK, Wspólnoty mieszkaniowe oraz inni.

W sferze społecznej partnerami będą głównie: MGOPS, MGCK, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inni.

W sferze gospodarczej partnerami będą głownie: Powiatowy Urząd Pracy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inni.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w zakresie mieszkalnictwa Gmina organizuje i zapewnia pełny wkład finansowy na realizację projektu. Gminy jako lider projektu będzie bezpośrednim inwestorem i operatorem projektu. Gmina finansuje cały projekt, również w części przypadającej na wspólnoty. Na lidera będą wystawiane faktury związane z realizacją projektu. Lider będzie występowała z wnioskiem o płatność do IŻ RPO WD. Partnerzy projektu (wspólnoty) rozliczą się po zamknięciu projektu i rozliczeniu inwestycji przez Gminę z IZRPO WD. Gmina jako Lider projektu przekaże dofinansowanie ze środków RPO WD partnerom projektu, tj. wspólnotom mieszkaniowym w oparciu o zasady pomocy de minimis (drugiego stopnia) i wyda odpowiednie zaświadczenia wspólnotom. Za trwałość projektu odpowiada Gmina na mocy Umów.

# Powiązanie LPR z dokumentami planistycznymi Gminy

## Powiązanie ze Strategią

Obowiązująca „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015” została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 2007 roku.

Misją Gminy Jelcz-Laskowice jest: „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy i systematyczna poprawa warunków życia jej mieszkańców”.

Celem nadrzędny jest: „Utrzymanie dynamicznego rozwoju gminy, prowadzącego do ciągłego podnoszenia warunków bytowych jej mieszkańców oraz systematycznej poprawy jakości i czystości środowiska naturalnego”.

Tak sformułowany cel nadrzędny stanowi syntetyczne ujęcie tego co jest najważniejsze dla rozwoju gminy i podnoszenia warunków życia jej mieszkańców. Dla osiągnięcia celu nadrzędnego, sformułowano cele strategiczne w trzech obszarach: gospodarczym, przestrzennym i społecznym. Priorytety celów strategicznych uszczegółowiono do poziomu zadań.

W obszarze gospodarczym cel strategiczny brzmi: „Stabilny rozwój gospodarczy gminy przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i możliwości oraz szans tkwiących w otoczeniu.”

Priorytety określone w strategii: - Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przez tworzenie warunków dla pozyskiwania inwestorów krajowych i zagraniczny.

Na obszarze wsparcia występują tereny przeznaczone pod działalność usługową i przemysłową które mogą być wykorzystane do sprzedaży przez gminę. Potencjalni klienci mogą skorzystać z pomocy w formie ulg podatkowych zgodnie z uchwałą nr X/74/2007.

W obszarze przestrzennym cel strategiczny brzmi: „Rozwój infrastruktury przestrzennej dla inwestowania oraz służącej poprawie warunków bytowych mieszkańców i jakości środowiska.”

Priorytety określone w strategii: - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy. - Poprawa spójności i ładu przestrzennego miasta i gminy oraz stworzenie warunków do osadnictwa na terenie gminy. - Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej dla poprawy jakości środowiska oraz bezpieczeństwa i warunków prowadzenia działalności. - Poprawa estetyki i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Jelcz-Laskowice. - Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki oraz ochrona zasobów przyrody. - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej budynków z wykorzystywaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.

Zadania: - Rewitalizacja Osiedla Fabryczne. - Termomodernizacja szkół i innych gminnych obiektów użyteczności publicznej ( m.innymi świetlicy OPTY, szkoły).

W obszarze społecznym cel strategiczny brzmi: „Rozwój integracji społecznej oraz twórczych postaw mieszkańców uwzględniając wymagania postępu cywilizacyjnego.”

Priorytety określone w strategii: - Integracja mieszkańców i przeciwdziałania występowaniu patologii społecznych. - Podniesienie jakości funkcjonowania oświaty, wychowania i kultury. - Poprawa warunków mieszkaniowych ludności. - Podnoszenie stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie przestępczości. - Zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych. - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń

Zadania: - Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, mających w celach przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży. - Pomoc w prowadzeniu działalności świetlic środowiskowych wg opracowanych przez nie programów. - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji programów alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. - Remonty i budowa boisk przy szkołach na terenie gminy. - Opracowanie programu modernizacji lub przekształcenia istniejących zasobów komunalnych gminy. - Opracowanie i zrealizowanie projektu monitoringu wizyjnego wybranych obszarów miasta i gminy. - Budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej.

## Powiązanie z WPI

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w lutym 2008 roku. WPI zawiera wykaz planowanych zadań inwestycyjnych do 2015 roku z podanymi szacunkowymi kosztami oraz przewidywanym terminem realizacji inwestycji. W planie ujęto następujące zadania na obszarze wsparcia:

- Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego wg planu LPR.

- Termomodernizacje szkół i innych obiektów gminnych

- Budowa ulicy Techników.

- Budowa boiska rekreacyjnego na Osiedlu Fabrycznym.

- Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu.

- Opracowanie i zrealizowanie projektu monitoringu wizyjnego wybranych obszarów miasta i gminy.

Realizacja wielu zadań określonych w WPI jest uzależniona od możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. WPI podobnie jak strategia jest planem otwartym. Realizacja planu jest monitorowana i oceniana, co pozwala na uaktualnianie w miarę zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych gminy. Aktualizacja WPI będzie dokonywana wraz z uchwałą budżetową na kolejne lata sporządzana przez gminę.

# Finansowanie LPR

Realizacja zadań określonych w LPR wymaga znacznych nakładów finansowych.  Niniejszy plan (podobnie jak inne dokumenty planistyczne), opiera się na założeniu, że samorząd gminy będzie korzystał z:

- Środków własnych – budżet miasta i gminy.

- Źródeł finansowania zewnętrznego.

Wielkość własnych środków budżetowych nie jest adekwatna do potrzeb wynikających 
z planowanych do realizacji zadań. Dlatego ważne jest dążenie do pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych i realizowanie priorytetowo tych zadań które otrzymają lub mają szansę otrzymać dofinansowanie zewnętrzne.

## Plan finansowy

Kalkulacji nakładów na poszczególne zadania dokonano wg szacunków beneficjentów.

Tabela 36. Plan finansowy zadań podstawowych na lata 2009-2015.

| Nazwa Projektu | Wartość projektu | 2009-2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia | 1 315 000 | 545 000 | 570 000 | 200 000 |  |
| 2. Zakup wyposażenia do selektywnej zbiórki odpadów na terenie obszaru wsparcia | 383 000 | 383 000 |  |  |  |
| 3. Modernizacja budynku przy ulicy Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy OPTY | 1 100 000 | 210 000 | 890 000,00 |  |  |
| 4. Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodzieży i starszych celem integracji lokalnej społeczności i możliwości spędzenia wolnego czasu | 617 000 | 617 000 |  |  |  |
| 5. Przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i utworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci | 219 000 | 219 000 |  |  |  |
| 6. Wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia | 536 600 | 36 600,00 |  | 500 000,00 |  |
| 7. Przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Techników | 500 000 |  |  | 500 000,00 |  |
| 8. Modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia | 301 000 | 36 000 | 265 000 |  |  |
| 16. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjalnej przy Alei Młodych | 3 000 000 |  | 50 000 | 2 950 000 |  |
| Razem | 7 971 600 | 2 046 600 | 1 775 000,00 | 4 150 000,00 |  |
| MIESZKALNICTWO: |  |  |  |  |  |
| 9. Modernizacja pokryć dachowych trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Działkowej oraz modernizacja części wspólnych klatek schodowych | 287 000 | 37 000 |  | 250 000 |  |
| 10. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21 oraz 23-27. | 575 000 | 60 000 | 245 000 | 270 000 |  |
| 11. Modernizacja pokrycia dachowego, budynków mieszkalnych przy ul. Techników nr 3 oraz nr 5 i termomodernizacja ścian budynku nr 5 | 424 000 | 94 000 |  | 330 000 |  |
| 12. Modernizacja pokrycia dachowego oraz odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznej budynków mieszkalnych przy ul. Techników nr 18 oraz nr 20 | 171 000 | 36 000 | 135 000 |  |  |
| 13. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Techników nr 22-24 | 440 000 | 50 000 | 390 000 |  |  |
| 14. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Techników nr 29 i nr 29A | 720 000 | 50 000 | 670 000 |  |  |
| 15. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu i wymiana bram wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Techników nr16. | 263 000 | 23 000 | 240 000 |  |  |
| Razem mieszkalnictwo | 2 880 000 | 350 000 | 1 680 000 | 850 000 |  |
| RAZEM | 10 850 600 | 2 396 600 | 3 455 000 | 5 000 000 |  |

Teoretyczna możliwa wartość dofinansowania projektów LPR:

1.442.706 euro ( w tym projekty w zakresie mieszkalnictwa: 360.676 euro )

Przelicznik wg kursu NBP –  1 euro = 4,0150 PLN:

5.792.465 PLN ( w tym projekty w zakresie mieszkalnictwa: 1.448.114 PLN )

## Środki własne

Zgodnie z założeniami WPI, gmina Jelcz-Laskowice z własnego budżetu będzie przekazywała na inwestycje w latach 2008-2015 kwotę 10,0 mln PLN rocznie. Jednym 
z ważnych zadań inwestycyjnych określonych w planach inwestycyjnych jest Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego oraz termomodernizacja szkół.

## Środki zewnętrzne

Regionalny Programy Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

Dla realizacji zamierzonych celów LPR niezbędne jest pozyskanie dofinansowania 
z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. Projektu wykazane w LPR będą dofinansowane głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego zgodnie z wytycznymi, według Priorytetu 9 „Miasto”. Jelcz-Laskowice wpisuje się w działanie 9.1. priorytetu.

| Nr działania | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 9.1 | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców |
| 9.2 | Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców |

Opis priorytetu:

Głównym celem priorytetu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne 
i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Wsparcie udzielone zostanie na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, tj. Lokalne Programy Rewitalizacji.

W przypadku miast powyżej 10 000 mieszkańców wsparte zostaną szeroko rozumiane procesy rewitalizacyjne i sanacyjne najbardziej zdegradowanych części tych miast.

  - Zakres typów projektów jak w następujących priorytetach RPO:

    - Priorytet 2. „Społeczeństwo informacyjne” – z wyłączeniem projektów dotyczących jednostek służby zdrowia;

    - Priorytet 3. „Transport” – z wyłączeniem projektów dotyczących taboru miejskiego i kolejowego;

    - Priorytet 4. „Środowisko i    bezpieczeństwo ekologiczne”;

    - Priorytet 5. „Energetyka”;

    - Priorytet 6. „Turystyka i Kultura”;

    - Priorytet 7. „Edukacja”.

  - Realizacja innych przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru wsparcia, w szczególności:

- budowa, remont i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej (np. zieleń miejska, place zabaw),

- wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucje i organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia.

  - Inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa dotyczące:

- renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku:

- dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy,

- instalacje techniczne budynku,

- działania w zakresie oszczędności energetycznej;

- przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

W zakresie mieszkalnictwa preferowane będą projekty dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla:

- gospodarstw domowych o niskich dochodach,

- osób niepełnosprawnych,

- imigrantów, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych lub uchodźców

  - Typy beneficjentów:

- beneficjenci wymienieni w Priorytetach: „Społeczeństwo informacyjne”, „Transport”, „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, „Energetyka”, „Turystyka i Kultura”, „Edukacja” w zakresie projektów wskazanych w tych priorytetach,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- podmioty działające w zakresie pomocy społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- samorządy gospodarcze i zawodowe oraz związki zawodowe.

  - Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%):

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – max 70%.

- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

  - Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków:

- Projekty nie objęte pomocą publiczną od 1 stycznia 2007 r.

- Termin rozpoczęcia kwalifikowalności, w odniesieniu do projektów 
w których występuje pomoc publiczna, powinien być zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

  - Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN. Ograniczenie to nie dotyczy projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.

# Wdrażania, monitoringi i oceny realizacji oraz komunikacja społeczna

LPR podobnie jak inne dokumenty planistyczne, jest dokumentem otwartym, a zadania 
w nim określone powinny dążyć do realizacji założonych celów LPR powiązanych z celami strategicznymi oraz misją miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Ważne jest zatem efektywne wdrożenie, bieżący monitoring i ocena realizacji w celu szybkiego reagowania na mogące wystąpić problemy w realizacji i dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych jak i wewnętrznych miasta i gminy.

## Proces wdrażania

Wdrażania LPR jest procesem etapowym. Rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015 w którym określone są zadania do realizacji oraz matryce logiczne projektów. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oceny zgodności LPR 
z wymogami RPO, przez IZ RPO. Po wydaniu pozytywnej opinii można przystąpić do kolejnego ważnego etapu wdrażania.

Kolejnym etapem procesu wdrażania będzie składanie wniosków na realizację projektów określonych w planie zgodnie z harmonogramem naborów w drodze procedury konkursowej na zasadach określonych w Uszczegółowieniu RPO WD wg wytycznych ogłoszonego naboru.

W proces wdrażania LPR włączone zostaną bezpośrednio odpowiednie komórki urzędu oraz firmy, instytucje i organizacje zewnętrzne odpowiedzialne za realizację określonych projektów. W celu sprawnego wdrażania i realizacji całego programu oraz poszczególnych projektów, rekomenduje się powołanie w każdej zainteresowanej instytucji wnioskującej o dofinansowanie projektu osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy europejskich.

Wdrożenie programu LPR będzie polegało na realizacji zadań i projektów określonych 
w niniejszym dokumencie. Beneficjenci projektów (np. urząd gminy, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacje i stowarzyszenia), będą odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wniosku, realizację projektu oraz współfinansowanie inwestycji w części przypadającej na udział własny.

W przypadku zadań wpisanych do niniejszego LPR, głównym odpowiedzialnym za wdrożenie programu będzie Urząd Miasta i Gminy, posiadający w swej strukturze odpowiednie komórki organizacyjne i pracowników oraz doświadczenie w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

Dla sprawnego zarządzania LPR proponuje się wyznaczenie koordynatora LPR, który zapewni optymalny nadzór nad prawidłowym i efektywnym wdrożeniem i realizacja zadań określonych w LPR. Koordynatorem LPR może być osoba lub zespół powołany z pracowników urzędu lub firma zewnętrzna. Powołanie operatora nie zwalnia władz miasta od odpowiedzialności za realizację LPR. Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i realizację LPR będzie Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, a w konsekwencji Burmistrz kierujący urzędem.

Istotne znaczenie przy wdrażaniu i realizacji LPR będą miały wspólne przedsięwzięcia Urzędu Miasta i Gminy z jednostkami organizacyjnymi takimi jak MGOPS, MGCK oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

Proces wdrażania LPR przedstawiono schematycznie na rysunku 8.

| Dokument | Schemat wdrażania | Realizuje | Nadzór | Odpowiedzialność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt LPR |  | Zespół | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Uchwała |  | Rada Miejska | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Opinie, uzgodnienia, zmiany Ocena LPR |  | IŻ RPO | Koordynator LPR | Burmistrz |
| WPI Uchwała budżetowa |  | UMiG – odpowiedzialne komórki | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Lista zadań Koncepcje, projekty, wykazy, opinie, i inne |  | UMiG – odpowiedzialne komórki | Koordynator LPR | Burmistrz |
| SIWZ Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, i inne |  | UMiG – odpowiedzialne komórki, firma zewnętrzna | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Sprawozdane Umowy |  | UMiG – odpowiedzialne komórki | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Harmonogram realizacji oraz zakres zadań |  | Inwestor | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Protokoły odbiory, certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania i inne |  | Inwestor UMiG | Koordynator LPR | Burmistrz |
|  |  | UMiG – odpowiedzialne komórki | Koordynator LPR | Burmistrz |
|  |  | UMiG – odpowiedzialne komórki | Koordynator LPR | Burmistrz |
| Dowód przelewu |  | IŻ RPO | Skarbnik | Burmistrz |

Rysunek 7. Proces wdrażania LPR.

Do zadań Koordynatora należało będzie m.innymi:

- kompletowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;

- opracowywanie (bądź zlecanie) i składanie wniosków o dofinansowanie projektu;

- przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzanie przetargów;

- wykonywanie analiz, kosztorysów i studiów wykonalności (bądź zlecanie wykonania);

- nadzorowanie przebiegu prac inwestycyjnych;

- promocja i informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu inwestycji 
z funduszy Unii Europejskiej;

- rozliczanie wniosków aplikacyjnych;

- monitorowanie efektywności projektów przez okres minimum 5 lat od chwili przekazania zakończonej inwestycji do użytkowania.

## Monitoring i ocena realizacji

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizacji LPR wszelkie działania związane z realizacją planu będą podlegały monitorowaniu. Monitorowanie ma na celu ukazanie i analizowanie stanu zaawansowania wdrażanego programu oraz konkretnych zadań określonych w programie i porównanie zgodności z założeniami. Pozwoli to na interwencję w razie takiej potrzeby i dostosowanie planu do zmieniających się uwarunkowań w obszarze rewitalizacji, celem uzyskania maksymalnych wskaźników efektywności. Do monitorowania i oceny realizacji zadań pomocne będą m.innymi wskaźniki określone dla poszczególnych projektów:

- produktu – liczone w mierzalnych jednostkach materialnych odnoszące się do efektów rzeczowych;

- rezultatu – jako bezpośredni efekt wynikający z realizacji projektu.

Operator programu oraz powołany przez Burmistrza Zespół Monitorujący LPR będzie dokonywał analizy jego realizacji w formie pisemnych raportów realizacji zadań i sprawozdania realizacji LPR. Ocena stopnia realizacji LPR przez Radę Miejską będzie dokonywana raz w roku w okresie sesji budżetowej przed przystąpieniem do sporządzania budżety miasta i gminy na kolejny rok. Wynik oceny będzie podstawą do wprowadzenia zmian nowelizacji LPR oraz WPI. Zmiany będą uwzględnione również w uchwale budżetowej na kolejny rok.

Raporty realizacji zadań powinny pozwolić na bieżącą ocenę zaawansowania realizacji określonych projektów oraz wykazanie ewentualnych zagrożeń w realizacji, celem szybkiego reagowania i podejmowania decyzji co do dalszego sposobu realizacji. Decyzje na podstawie raportu i po zasięgnięciu opinii stron projektu podejmuje Burmistrz Miasta.

Dla zachowania ciągłości procesu przygotowania LPR i jego realizacji rekomenduje się żeby w skład Zespołu Monitorującego weszły osoby zaangażowane w sporządzanie Programu Rewitalizacji. Sprawozdania realizacji zadań będą przedkładane do oceny zgodności realizacji poszczególnych projektów i całego Programu z przyjętymi założeniami oraz celami Radzie Miejskiej. Ocenie będą podlegały zarówno aspekty rzeczowe realizacji jak i finansowe.

Monitoring musi odpowiednio wcześniej informować o stanie realizacji i występujących lub mogących wystąpić zakłóceniach w procesie wdrażania planu jak i poszczególnych zadań. Monitoring będzie polegał na:

- kontroli terminów realizacji poszczególnych zadań;

- kontroli jakości realizacji poszczególnych zadań;

- analizie stopnia osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu;

- analizie zagrożeń realizacji poszczególnych zadań zarówno występujących jak i mogących wystąpić;

Jednym z punktów oceny wdrażania i realizacji LPR będzie opinia mieszkańców obszaru wsparcia uzyskana w formie ankietowania. Proponuje się przeprowadzenia ankietowania mieszkańców w następujących okresach:

- w drugim półroczu 2013 roku;

- w drugim półroczu 2015 roku;

Przesłanki zmian w LPR mogą być wynikiem:

- Wniosków i sugestii działających na terenie Gminy podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, wspólnot oraz samych mieszkańców.

- Pojawiających się nowych ważnych szans lub zagrożeń związanych z realizacją zadań Strategii.

- Pojawiających się nowatorskich, skuteczniejszych lub efektywniejszych koncepcje realizacji zadań.

Zmiany w niniejszym LPR mogą być dokonywane na wniosek Burmistrza Miasta po zaakceptowaniu przez Radę Miasta oraz po pozytywnej opinii IZ RPO i muszą być zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i uchwałą budżetową. Niejednokrotnie zmiany w LPR pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w WPI i budżecie miasta.

Przed przeprowadzeniem ostatniego naboru projektów do dofinansowania w ramach LPR, Instytucja Zarządzająca RPO zaleca ocenę dotychczasowych efektów wdrażania i realizacji planu, zarówno przedsięwzięć finansowanych w ramach Priorytetu Miasto”, jak i nie finansowanych z funduszy strukturalnych, a mających istotny wpływ na osiągnięcie celów LPR.

Na potrzeby ewaluacji RPO WD, władze miasta Jelcz-Laskowice zapewniają, iż udostępnią wszelkie informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć społecznych 
w ramach niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji o które zwróci się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

## Komunikacja społeczna i promocja

Komunikacja społeczna zapoczątkowana została w momencie rozpoczęcia prac nad opracowaniem niniejszego LPR. Określone zostały obszary problemowe oraz propozycje działań do realizacji w celu ograniczenia lub wyeliminowania problemów i tendencji występujących na obszarze wsparcia.

Celem kontynuowania komunikacji społecznej jest uzyskanie przychylności i zainteresowania społeczności lokalnej procesem rewitalizacji obszaru wsparcia oraz aktywny udział we wdrażaniu LPR, wyrażaniu swoich opinii i odpowiedzialność tak, żeby zachodzące zmiany były trwałe. Na organizowanych spotkaniach władz miasta ze społecznością lokalna obszaru wsparcia oraz jednostkami organizacyjnymi będzie prezentowany stopień realizacji założeń LPR.

W całym okresie realizacji Programu, zarówno mieszkańcy jak i organizacje, stowarzyszenie i firmy z obszaru wsparcia będą mogły informować i wyrażać swoja opinię w zakresie realizowanego LPR. Wyrażaniu poglądów będzie służyło przeprowadzane okresowo ankietowanie, oraz wszelka korespondencja za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres Urzędu.

Narzędzia komunikacji społecznej:

- Internet:

  - LPR po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez IZ RPO będzie dostępny na stronie internetowej UMiG Jelcz-Laskowice.

  - Uchwały i sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji jak i jego poszczególnych projektów / zadań będą dostępne na stronie internetowej UMiG Jelcz-Laskowice.

  - Poczta elektroniczna na adres e-mail Urzędu można będzie zgłaszać wszelkie uwagi i propozycje w zakresie realizacji LPR.

- Lokalna prasa:

- Poprzez lokalną prasę zostanie przekazana informacja o zatwierdzeniu LPR przez RM i pozytywnym zaopiniowaniu przez IZ RPO.

- Okresowe informacje o stopniu zaawansowania projektów i realizacji założeń LPR będą przekazywane do wiadomości społeczności lokalnej za pomocą lokalnej prasy.

- Spotkania z mieszkańcami:

- Na okresowo organizowanych spotkaniach z mieszkańcami obszaru wsparcia i działającymi organizacjami z inicjatywy Urzędu bądź mieszkańców, będzie przekazywana informacja o stopniu realizacji LPR.

- Podczas spotkań mieszkańców lub bezpośrednio w Urzędzie można będzie pisemnie zgłaszać wszelkie uwagi i propozycje w zakresie realizacji LPR.

- Możliwość udziału mieszkańców w sesjach RM:

- Sesje Rady Miejskiej z regału mają charakter otwarty, jeśli w porządku obrad sesji będą poruszane tematy dotyczące obszaru wsparcia i LPR, dodatkowo w lokalnej prasie będzie informacja o planowanej sesji.

- Tablica informacyjne:

- Tablice będą informowały o finansowaniu projektu (projektów) ze środków funduszy Unii Europejskiej i umieszczane będą w widocznych miejscach prowadzenia inwestycji.

Za promocją działań w ramach LPR będzie odpowiedzialny UMiG Jelcz-Laskowice, zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej w sprawie „Zasad informowania i promocji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych” .

# Podsumowanie

Nawet bardzo dobry LPR, zatwierdzony przez RM i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO to dopiero początek trudnego procesu jego wdrożenia i realizacji. Ważne jest zatem by nie stał się jedynie dokumentem papierowym.

# Wykaz tabel, rysunków, wykresów, załączników

Wykaz tabel:

Tabela 1. Ludność miasta i gminy na tle powiatu i województwa.	10

Tabela 2. Ludność w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.	11

Tabela 3. Udział ludności w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.	11

Tabela 4. Szkoły podstawowe i gimnazja w gminie – wg stanu na 2008r.	12

Tabela 5. Szkoły ponadgimnazjalne w gminie – wg stanu na 2008r.	12

Tabela 6. Dzieci w szkołach	13

Tabela 7. Kryteria wyznaczenia obszaru wsparcia przy opracowaniu LPR.	15

Tabela 8. Inwentaryzacja obszaru wsparcia	18

Tabela 9. Ludność, miasta i osiedla fabrycznego w latach 2005 – 2007.	21

Tabela 10. Ludność w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.	21

Tabela 11. Młodzież w wieku 18 – 24 lata.	22

Tabela 12. Dzieci w PSP i PG na obszarze wsparcia	22

Tabela 13. Dzieci i młodzież obszaru wsparcia wg stanu na lipiec 2008r.	23

Tabela 14. Osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	26

Tabela 15. Rodziny eksmitowane  na Osiedlu Fabrycznym.	26

Tabela 16. Udział bezrobotnych pow.12 m-cy w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym.	27

Tabela 17. Udział bezrodotnych pow.12 m-cy w ogólnej liczbie bezrobotnych.	27

Tabela 18. Ludność gminy, miasta i obszaru wsparcia w latach 2005-2007.	28

Tabela 19. Spadek ludności i migracja w latach 2005-2007.	29

Tabela 20. Starzenie się społeczeństwa	30

Tabela 21. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Oławie.	30

Tabela 22. Przestępstwa.	31

Tabela 23. Przestępstwa 2006.	31

Tabela 24. Przestępstwa 2007.	31

Tabela 25. Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie miasta i gminy.	32

Tabela 26. Budynki zamieszkałe przez osoby niepełnosprawne na Osiedlu Fabrycznym.	32

Tabela 27. Informacja o ilości budynków, mieszkań oraz ich powierzchni.	33

Tabela 28. Informacja na temat budowy budynków mieszkalnych.	33

Tabela 29. Własność budynków obszaru wsparcia (wg stanu na marzec 2008 r.)	34

Tabela 30. Udział budynków wybudowanych przez 1989 rokiem.	34

Tabela 31. Kryteria i wskaźniki wyboru opisujące obszar wsparcia w ramach LPR.	35

Tabela 32. Kryteria i wskaźniki w zakresie mieszkalnictwa.	36

Tabela 33. Wskaźniki produktu.	45

Tabela 34. Wskaźniki rezultatu.	46

Tabela 35. Przyporządkowanie celów, projektów i wskaźników.	47

Tabela 36. Plan finansowy zadań podstawowych na lata 2009-2015.	52

Wykaz rysunków:

Rysunek 1. Mapka gminy Jelcz-Laskowice.	9

Rysunek 2. Mapka obszaru wsparcia (wg studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy).	16

Rysunek 3. Zdjęcie Osiedla Fabrycznego obszaru wsparcia.	17

Rysunek 5. Zaniedbane obszary „zielone” – centrum osiedla oraz  działka przy zakładach przemysłowych.	20

Rysunek 6. Wejście do świetlicy OPTY.	23

Rysunek 7. Boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.	24

Rysunek 8. Proces wdrażania LPR.	57

Wykaz wykresów:

Wykres 1. Ludność województwa dolnosląskiego i gminy Jelcz-Laskowice  w lata 2003-2007 (tys.)	10

Wykres 2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.	13

Wykres 3. Ludność w podziale na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny  ( na dzień 31.12.2006 r.)	21

Wykres 4. Młodzież w wieku 18-24 lata.	22

Wykres 5. Ludność w latach 2005-2007	28

Wykres 6. Ruch naturalny ludności i migracja.	29

Wykres 7. Ankietowani z podziałem na mężczyzn i kobiety.	37

Wykres 8. Ankietowani wg przedziałów wiekowych.	37

Wykres 9. Atrakcyjność miejsca zamieszkania	38

Wykres 10. Utrudnienie dotarcia do centrum miasta	38

Wykres 11. Uciążliwość mieszkania przy zakładach przemysłowych	38

Wykres 12. Czystość na osiedlu	39

Wykres 13. Bezpieczeństwo na osiedlu	39

Wykres 14. Dostępność do służby zdrowia	39

Wykres 15. Dostępność do przedszkola	40

Wykres 16. Parkowanie samochodów na terenie osiedla	40

Wykres 17. Problem w znalezieniu pracy.	40

Wykres 18. Możliwość spędzania wolnego czasu.	41

Wykres 19. Wiedza o funkcjonowaniu świetlicy na osiedlu	41

Wykres 20. Częstotliwość korzystania z klubu / swietlicy ?	41

Wykres 21. problemy występujące na osiedlu	42

Wykres 22. cztery najważniejsze problemy do rozwiązania w pierwszej kolejności	42

Wykres 23. Potrzeba rewitalizacji.	43

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1.	Plan miasta Jelcz-Laskowice

Załącznik nr 2.	Mapa obszaru wsparcia

Załącznik nr 3.	Wzór ankiety

Załącznik nr 4.	Lista zadań podstawowych

Załącznik nr 5.	Lista zadań rezerwowych

Załącznik nr 6.	Mapa zadań obszaru wsparcia

# Footnotes

„Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji jako podstawy udzielenia wsparcia 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – Załącznik do Uchwały Nr ……… Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia ……………2011 roku.

J.w.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 roku.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

J.w.

J.w.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice – załącznik 1.3 do Uchwały nr XLII/253/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 roku.

„Stan i ruch naturalny ludności województwa dolnośląskiego w 2007 roku”, Informacja sygnalna nr 5/2008– Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Wrocław, maj 2008 r.

Województwo Dolnośląskie na podstawie publikacji: Województwo Dolnośląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy – rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2007 w podziale terytorialnym – Urząd Statystyczny Wrocław 2007

Województwo Dolnośląskie na podstawie publikacji: Województwo Dolnośląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy – rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2006 w podziale terytorialnym – Urząd Statystyczny Wrocław 2006

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego – grudzień 2007 – Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 29.01.2008r. Wrocław (dane wstępne).

Województwo Dolnośląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy – rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2007 w podziale terytorialnym – Urząd Statystyczny Wrocław 2007.

Długotrwale bezrobotny: oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy  łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 01.05.2004r.)

Województwo Dolnośląskie na podstawie publikacji: Województwo Dolnośląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy – rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2007 w podziale terytorialnym – Urząd Statystyczny Wrocław 2007

Województwo Dolnośląskie na podstawie publikacji: Województwo Dolnośląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy – rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2006 w podziale terytorialnym – Urząd Statystyczny Wrocław 2006

Wykorzystano zapisy URPO WD

zgodnie z art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006

„Zasady informowania i promocji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych” – dyrektywa Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku.

# Text boxes

Przelew na konto beneficjenta

Przelew na konto beneficjenta

Przelew na konto beneficjenta

Sporządzenie i złożenie wniosku o płatność

Rozliczenie wniosku zgodnie w wymogami

Zakończenie realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie

Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy o  realizacji

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie

Przeprowadzenie przetargu na realizację zadania

Przygotowanie wymaganej dokumentacji do danego zadania

Wprowadzenie zmian w WPI i budżecie gminy

Ocena i uzgodnienia LPR z IZ RPO

Projekt LPR do Uchwały

Uchwalenie LPR