## Os. Laskowice
zał.nr 7b
Zadanie nr 4 Budowa P&R, B&R wraz z dojazdem i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od Osiedla Laskowice
Lp. |  | Opis robót | Wartość robót brutto | 2017 r. |  | 2018 r.
|  |  |  | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
1. | Dokumentacja projektowa | Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami
2. | Budowa P&R, B&R, chodników i ścieżek rowerowych | Roboty przygotowawcze i ziemne
Podbudowy
Nawierzchnie
Elementy ulic
Odwodnienie
Oznakowanie poziome i pionowe
Mała architektura (kosze na śmieci, ławki, wiata ze stojakami na rowery)
3. | Energooszczędne oświetlenie | Demontaż istniejących słupów i montaż nowego oświetlenia
4. | Infrastruktura transportu publicznego (jezdnia) | Roboty przygotowawcze i ziemne
Podbudowy
Nawierzchnie
Elementy ulic
Odwodnienie
Oznakowanie poziome i pionowe
Łączna wartość robót
Fakturowanie (dokumentacja projektowa)
Fakturowanie (roboty budowlane)